## Februari (2) (hidden)
Pemerintah Kabupaten Buleleng |  |  |  | LAPORAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
Propinsi Bali |  |  |  | TAHUN ANGGARAN 2014
DPA DAK Tanggal 2 Januari 2014 |  |  |  | Bulan : Februari 2014
No. | Bidang/Kegiatan | Perencanaan kegiatan/Pagu (Rp.) |  |  | Rencana | Metode |  | Pelaksanaan kegiatan | [7 empty] | Kendala | Upaya | Ket
|  | DAK |  | Jumlah | Volume | Kontrak | Swakelola | Nilai kontrak/ | Rencana |  | Realisasi keuangan(Rp.) |  |  |  | Realisasi | pelaksanaan | pemecahan
|  |  | Dana |  | (unit,pkt |  |  | swakelola | Penyelesaian | Tgl.mulai | DAK | Dana | Jumlah | % | pelaksana | kegiatan
|  |  | Pendamping |  | km,dll) |  |  | (Rp.) | (hari) | pekerjaan |  | Pendamping |  |  | an fisik s/d
s/d tw(%)
Kelautan dan Perikanan
I | Program pemberdayaan masya | 175500000 | 17600000 | 193100000 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
rakat dalam pengawasan dan
pengendalian sumberdaya
kelautan.
1 | Konservasi dan rehabilitasi sumber | 175500000 | 17600000 | 193100000 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
daya lingkungan perairan dan
kelautan
| -Rehabilitasi Terumbu Karang (Hibah) | 115500000 | 11600000 | 127100000 | 3 paket | V | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
| -Pengadaan Peralatan Selam (Hibah) | 45000000 | 4500000 | 49500000 | 3 paket | V | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
| -Pengadaan Peralatan Selam (modal) | 15000000 | 1500000 | 16500000 | 1 paket | V | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
II | Program pengembangan | 1425930000 | 146353000 | 1572283000 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
budidaya perikanan
1 | Pengembangan bibit Unggul | 391330000 | 39633000 | 430963000 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
| -Pengadaan pakan | 105000000 | 10500000 | 115500000 | 8250 kg | V | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
| -Pengadaan kereta dorong | 1800000 | 200000 | 2000000 | 2 buah | - | V | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
| -Pengadaan happa pematangan | 8330000 | 833000 | 9163000 | 4 buah | - | V | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
gonade
| -Pengadaan mesin pemotong rumput | 6350000 | 650000 | 7000000 | 2 buah | - | V | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
| -Pengadaan rak etalase | 8900000 | 900000 | 9800000 | 4 buah | - | V | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
| -Pembangunan gudang pupuk | 45050000 | 4950000 | 50000000 | 1 unit | - | V | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
| -Pembangunan kolam dan saluran air | 175000000 | 17500000 | 192500000 | 1 paket | V | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
| -Pengadaan calon induk ikan nila,koi | 40900000 | 4100000 | 45000000 | 2 paket | - | V | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2 | Pembinaan dan Pengembangan | 217200000 | 21800000 | 239000000 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
Perikanan Budidaya Laut dan payau
| -Pengadaan sarana dan prasarana | 167200000 | 16800000 | 184000000 | 4 paket | V | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
budidaya kekerangan
| -Pengadaan sarana dan prasarana | 50000000 | 5000000 | 55000000 | 1 paket | V | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
budidaya rumput laut
3 | Pembinaan dan pengembangan | 609900000 | 61100000 | 671000000 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
Budidaya Air Tawar
| -Pembangunan kolam ikan | 513600000 | 51400000 | 565000000 | 10 unit | V | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
| -Pengadaan KJA | 60000000 | 6000000 | 66000000 | 2 unit | V | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
| -Pengadaan peralatan perikanan | 36300000 | 3700000 | 40000000 | 8 paket | - | V | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
4 | Pembinaan dan Pengembangan | 207500000 | 23820000 | 231320000 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
Pembenihan Ikan
| -Pengadaan Induk Ikan | 36000000 | 3600000 | 39600000 | 2 paket | - | V | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
| -Pembangunan Kolam UPR | 100000000 | 10000000 | 110000000 | 2 unit | V | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
| -Pengadaan peralatan pembenihan | 20000000 | 2000000 | 22000000 | 2 paket | - | V | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
| -Pengadaan pakan ikan | 3500000 | 3220000 | 6720000 | 840 kg | - | V | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
| - Pengadaan peralatan perikanan(modal) | 48000000 | 5000000 | 53000000 | 2 paket | V | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
III | Program pengembangan | 650500000 | 65050000 | 715550000 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
Perikanan Tangkap.
1 | Pengembangan Sarana Perikanan | 480500000 | 48050000 | 528550000 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
Tangkap.
| - Pengadaan Peralatan perikanan | 480500000 | 48050000 | 528550000 | 1 paket | V | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
| Pengadaan mesin tempel 25 PK | 96000000 | 9600000 | 105600000 | 3 unit
| Pengadaan jukung fiber | 124500000 | 12450000 | 136950000 | 3 unit
| Pengadaan Minipurseseiene | 260000000 | 26000000 | 286000000 | 2 unit
2 | Pengembangan Prasarana Perikanan | 170000000 | 17000000 | 187000000 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
Tangkap.
| -Pengadaan listrik (tambah daya PPI) | 70000000 | 7000000 | 77000000 | 1 unit | V | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
| -Penyempurnaan bangunan cold | 100000000 | 10000000 | 110000000 | 1 paket | V | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
storage (lantai, pagar keliling)
IV. | Program Pengembangan Sistem | 482340000 | 48234000 | 530574000 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
Penyuluhan Perikanan
1 | Kajian Ssistem Penyuluhan Perikanan | 482340000 | 48234000 | 530574000 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
| -Pengadaan mobil penyuluhan | 482340000 | 48234000 | 530574000 | 1 paket | V | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
beserta kelengkapannya
V | Program Optimalisasi | 927900000 | 92800000 | 1020700000 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan
1 | Kajian Optimalisasi pengelolaan dan | 372900000 | 37300000 | 410200000 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
pemasaran produksi perikanan
| - Pengadaan Peralatan Perikanan | 113900000 | 11400000 | 125300000 | 1 Paket | - | V | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
| Blower | 5900000 | 600000 | 6500000 | 1 Buah
| Pengadaan sarana prasarana | 108000000 | 10800000 | 118800000 | 1 Paket
pembenihan ikan clown biak
| -Pengadaan pagar penyengker | 53000000 | 5300000 | 58300000 | 1 Paket | - | V | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
| -Pengadaan bak/kolam ikan | 177000000 | 17700000 | 194700000 | 1 Paket | - | V | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
| -Pengadaan bangunan parkir | 29000000 | 2900000 | 31900000 | 1 Paket | - | V | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2 | Peningkatan Prasarana dan Sarana | 355000000 | 35500000 | 390500000 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
Pengolahan Hasil Perikanan.
| -Pembangunan bangsal pengolahan | 175000000 | 17500000 | 192500000 | 1 unit | V | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
| -Pengadaan peralatan pengolahan | 180000000 | 18000000 | 198000000 | 8 paket | V | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
3 | Pemantapan Pemasaran Produksi | 200000000 | 20000000 | 220000000 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
Perikanan.
| -Revitalisasi los pasar ikan di pasar | 50000000 | 5000000 | 55000000 | 2 Unit | V | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
umum
| -Pengadaan sarana pemasaran | 40000000 | 4000000 | 44000000 | 2 unit | V | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
bergerak (kendaraan roda dua)
| -Pengadaan peralatan pemasaran | 60000000 | 6000000 | 66000000 | 3 paket | V | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
| -Pengadaan peralatancoldstorage | 50000000 | 5000000 | 55000000 | 1 paket | V | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
| J U M L A H | 3662170000 | 370037000 | 4032207000 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
Singaraja, 4 Februari 2014
A.n Kepala Dinas Perikanan dan
Kelautan Kab. Buleleng,
Sekretaris
Ir. Jon Benni Ariatman. MAP
NIP.19640903 199303 1 007

## JULI
Pemerintah Kabupaten Buleleng |  |  | LAPORAN PELAKSANAAN CADANGAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
Propinsi Bali |  |  | BIDANG KELAUTAN PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2020
DPA DAK Tanggal 31 Januari 2017 |  |  | Bulan : JULI 2020
No. | Bidang/Kegiatan |  | Anggaran/Pagu |  |  | Metode |  | Pelaksanaan kegiatan | [5 empty] | Kendala | Upaya
|  |  | DAK (Rp) | Target |  | Kontrak | Swakelola | Nilai kontrak/ | Rencana |  | Realisasi keuangan (Rp.) |  | Realisasi | pelaksanaan | pemecahan
|  |  |  | Volume | Satuan |  |  | swakelola | Penyelesaian | Tgl.mulai | DAK | % | pelaksanaan | kegiatan
[8 empty] | (Rp.) | (hari) | pekerjaan |  |  | fisik s/d (%)
| Kelautan dan Perikanan | [12 empty] | - Pelaksanaan dana Cadangan DAK fisik Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan baru dilakukan di akhir bulan Juni 2020 sehingga realisasi keuangan dan realisasi fisik masih rendah, namun proses di konsultan perencanaan sudah mencapai 100% | - Penggunaan dana Cadangan DAK fisik Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan akan dioptimalkan di bulan berikutnya sesuai dengan ketentuan pengelolaan cadangan DAK Fisik 2020 untuk meningkatkan realisasi fisik dan keuangan
A | Program Pengembangan |  | 508573200 |  |  |  |  | 508573200 |  |  | 0 | 0 | 30.3062 |  |  | 508573200
Budidaya Perikanan
1 | Pengembangan Sarana dan Prasarana |  | 508573200 |  |  |  |  | 508573200 |  |  | 0 | 0 | 30.3062
Perikanan Budidaya
| - Pakan Ikan |  | 167750000 |  |  |  |  | 167750000 |  |  | 0 | 0 | 20
|  | - Pakan Ikan Nila | 127500000 | 8500 | kg | V | - | 127500000 |  |  |  | 0 | 20
|  | - Pakan Ikan Hias | 5000000 | 100 | kg | V |  | 5000000 |  |  |  | 0 | 20
|  | - Pakan Ikan Patin | 16500000 | 1100 | kg | V |  | 16500000 |  |  |  | 0 | 20
|  | - Pakan Ikan Lele | 18750000 | 1250 | kg | V |  | 18750000 |  |  |  | 0 | 20
| - Bibit Ikan dan Calon Induk/Induk Ikan Hias |  | 30750000 |  |  |  | - | 30750000 |  |  | 0 | 0 | 20
|  | - Bibit Ikan Nila | 17500000 | 35000 | ekor | V |  | 17500000 |  |  |  | 0 | 20
|  | - Induk Ikan Hias | 4000000 | 2 | paket | V |  | 4000000 |  |  |  | 0 | 20
|  | - Bibit Ikan Patin | 4250000 | 5000 | ekor | V |  | 4250000 |  |  |  | 0 | 20
|  | - Bibit Ikan Lele | 5000000 | 10000 | ekor | V |  | 5000000 |  |  |  | 0 | 20
| - Peralatan Perikanan |  | 67250000 | 9 | Paket | V | - | 67250000 |  |  |  | 0 | 20
| - Vitamin, obat - obatan, dan probiotik |  | 3750000 | 3 | Paket | V |  | 3750000 |  |  |  | 0 | 20
| - Persiapan Kolam |  | 199500000 |  |  |  | - | 199500000 |  |  | 0 | 0 | 20
|  | - Kolam Ikan Nila | 97500000 | 5 | Paket | V |  | 97500000 |  |  |  | 0 | 20
|  | - Kolam Ikan Hias | 46000000 | 2 | Paket | V | - | 46000000 |  |  |  | 0 | 20
|  | - Kolam Ikan Patin | 32000000 | 1 | Paket | V | - | 32000000 |  |  |  | 0 | 20
|  | - Kolam Ikan Lele | 24000000 | 1 | Paket | V |  | 24000000 |  |  |  | 0 | 20
| - Konsultan Perencanaan |  | 8180000 | 9 | Paket | V | - | 8180000 |  |  |  | 0 | 100
| - Konsultan Pengawasan |  | 6135000 | 1 | Paket | V | - | 6135000 |  |  |  | 0 | 0
| - Makanan dan minuman rapat |  | 25258200 | 530 | Kotak | V | - | 25258200 |  |  |  | 0 | 42.45
pembinaan, lomba - lomba /
evaluasi
B | Program Pengembangan |  | 767398800 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 15
Perikanan Tangkap
1 | Pengembangan Sarana dan Prasarana |  | 767398800 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 15
Perikanan Tangkap
| - Pengadaan Peralatan Perikanan |  | 396976000 | 8 | Paket | V | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 20
Tangkap
| - Mesin Tempel 20 PK |  | 346197400 | 8 | Unit | V | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 20
| - Makanan dan minuman rapat |  | 24225400 | 530 | kotak | V | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 5
pembinaan, lomba - lomba /
evaluasi
| JUMLAH |  | 1275972000 |  |  |  |  | 508573200 |  |  | 0 | 0 | 22.6531
Singaraja, 6 Agustus 2020
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kab. Buleleng
`
Gede Melandrat, SP
Pembina ( IV/a )
NIP. 19720712 199803 1 010