## Februari (2) (hidden)
Pemerintah Kabupaten Buleleng |  |  |  | LAPORAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
Propinsi Bali |  |  |  | TAHUN ANGGARAN 2014
DPA DAK Tanggal 2 Januari 2014 |  |  |  | Bulan : Februari 2014
No. | Bidang/Kegiatan | Perencanaan kegiatan/Pagu (Rp.) |  |  | Rencana | Metode |  | Pelaksanaan kegiatan | [7 empty] | Kendala | Upaya | Ket
|  | DAK |  | Jumlah | Volume | Kontrak | Swakelola | Nilai kontrak/ | Rencana |  | Realisasi keuangan(Rp.) |  |  |  | Realisasi | pelaksanaan | pemecahan
|  |  | Dana |  | (unit,pkt |  |  | swakelola | Penyelesaian | Tgl.mulai | DAK | Dana | Jumlah | % | pelaksana | kegiatan
|  |  | Pendamping |  | km,dll) |  |  | (Rp.) | (hari) | pekerjaan |  | Pendamping |  |  | an fisik s/d
s/d tw(%)
Kelautan dan Perikanan
I | Program pemberdayaan masya | 175500000 | 17600000 | 193100000 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
rakat dalam pengawasan dan
pengendalian sumberdaya
kelautan.
1 | Konservasi dan rehabilitasi sumber | 175500000 | 17600000 | 193100000 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
daya lingkungan perairan dan
kelautan
| -Rehabilitasi Terumbu Karang (Hibah) | 115500000 | 11600000 | 127100000 | 3 paket | V | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
| -Pengadaan Peralatan Selam (Hibah) | 45000000 | 4500000 | 49500000 | 3 paket | V | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
| -Pengadaan Peralatan Selam (modal) | 15000000 | 1500000 | 16500000 | 1 paket | V | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
II | Program pengembangan | 1425930000 | 146353000 | 1572283000 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
budidaya perikanan
1 | Pengembangan bibit Unggul | 391330000 | 39633000 | 430963000 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
| -Pengadaan pakan | 105000000 | 10500000 | 115500000 | 8250 kg | V | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
| -Pengadaan kereta dorong | 1800000 | 200000 | 2000000 | 2 buah | - | V | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
| -Pengadaan happa pematangan | 8330000 | 833000 | 9163000 | 4 buah | - | V | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
gonade
| -Pengadaan mesin pemotong rumput | 6350000 | 650000 | 7000000 | 2 buah | - | V | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
| -Pengadaan rak etalase | 8900000 | 900000 | 9800000 | 4 buah | - | V | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
| -Pembangunan gudang pupuk | 45050000 | 4950000 | 50000000 | 1 unit | - | V | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
| -Pembangunan kolam dan saluran air | 175000000 | 17500000 | 192500000 | 1 paket | V | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
| -Pengadaan calon induk ikan nila,koi | 40900000 | 4100000 | 45000000 | 2 paket | - | V | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2 | Pembinaan dan Pengembangan | 217200000 | 21800000 | 239000000 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
Perikanan Budidaya Laut dan payau
| -Pengadaan sarana dan prasarana | 167200000 | 16800000 | 184000000 | 4 paket | V | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
budidaya kekerangan
| -Pengadaan sarana dan prasarana | 50000000 | 5000000 | 55000000 | 1 paket | V | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
budidaya rumput laut
3 | Pembinaan dan pengembangan | 609900000 | 61100000 | 671000000 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
Budidaya Air Tawar
| -Pembangunan kolam ikan | 513600000 | 51400000 | 565000000 | 10 unit | V | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
| -Pengadaan KJA | 60000000 | 6000000 | 66000000 | 2 unit | V | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
| -Pengadaan peralatan perikanan | 36300000 | 3700000 | 40000000 | 8 paket | - | V | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
4 | Pembinaan dan Pengembangan | 207500000 | 23820000 | 231320000 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
Pembenihan Ikan
| -Pengadaan Induk Ikan | 36000000 | 3600000 | 39600000 | 2 paket | - | V | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
| -Pembangunan Kolam UPR | 100000000 | 10000000 | 110000000 | 2 unit | V | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
| -Pengadaan peralatan pembenihan | 20000000 | 2000000 | 22000000 | 2 paket | - | V | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
| -Pengadaan pakan ikan | 3500000 | 3220000 | 6720000 | 840 kg | - | V | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
| - Pengadaan peralatan perikanan(modal) | 48000000 | 5000000 | 53000000 | 2 paket | V | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
III | Program pengembangan | 650500000 | 65050000 | 715550000 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
Perikanan Tangkap.
1 | Pengembangan Sarana Perikanan | 480500000 | 48050000 | 528550000 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
Tangkap.
| - Pengadaan Peralatan perikanan | 480500000 | 48050000 | 528550000 | 1 paket | V | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
| Pengadaan mesin tempel 25 PK | 96000000 | 9600000 | 105600000 | 3 unit
| Pengadaan jukung fiber | 124500000 | 12450000 | 136950000 | 3 unit
| Pengadaan Minipurseseiene | 260000000 | 26000000 | 286000000 | 2 unit
2 | Pengembangan Prasarana Perikanan | 170000000 | 17000000 | 187000000 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
Tangkap.
| -Pengadaan listrik (tambah daya PPI) | 70000000 | 7000000 | 77000000 | 1 unit | V | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
| -Penyempurnaan bangunan cold | 100000000 | 10000000 | 110000000 | 1 paket | V | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
storage (lantai, pagar keliling)
IV. | Program Pengembangan Sistem | 482340000 | 48234000 | 530574000 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
Penyuluhan Perikanan
1 | Kajian Ssistem Penyuluhan Perikanan | 482340000 | 48234000 | 530574000 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
| -Pengadaan mobil penyuluhan | 482340000 | 48234000 | 530574000 | 1 paket | V | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
beserta kelengkapannya
V | Program Optimalisasi | 927900000 | 92800000 | 1020700000 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan
1 | Kajian Optimalisasi pengelolaan dan | 372900000 | 37300000 | 410200000 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
pemasaran produksi perikanan
| - Pengadaan Peralatan Perikanan | 113900000 | 11400000 | 125300000 | 1 Paket | - | V | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
| Blower | 5900000 | 600000 | 6500000 | 1 Buah
| Pengadaan sarana prasarana | 108000000 | 10800000 | 118800000 | 1 Paket
pembenihan ikan clown biak
| -Pengadaan pagar penyengker | 53000000 | 5300000 | 58300000 | 1 Paket | - | V | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
| -Pengadaan bak/kolam ikan | 177000000 | 17700000 | 194700000 | 1 Paket | - | V | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
| -Pengadaan bangunan parkir | 29000000 | 2900000 | 31900000 | 1 Paket | - | V | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2 | Peningkatan Prasarana dan Sarana | 355000000 | 35500000 | 390500000 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
Pengolahan Hasil Perikanan.
| -Pembangunan bangsal pengolahan | 175000000 | 17500000 | 192500000 | 1 unit | V | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
| -Pengadaan peralatan pengolahan | 180000000 | 18000000 | 198000000 | 8 paket | V | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
3 | Pemantapan Pemasaran Produksi | 200000000 | 20000000 | 220000000 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
Perikanan.
| -Revitalisasi los pasar ikan di pasar | 50000000 | 5000000 | 55000000 | 2 Unit | V | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
umum
| -Pengadaan sarana pemasaran | 40000000 | 4000000 | 44000000 | 2 unit | V | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
bergerak (kendaraan roda dua)
| -Pengadaan peralatan pemasaran | 60000000 | 6000000 | 66000000 | 3 paket | V | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
| -Pengadaan peralatancoldstorage | 50000000 | 5000000 | 55000000 | 1 paket | V | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
| J U M L A H | 3662170000 | 370037000 | 4032207000 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
Singaraja, 4 Februari 2014
A.n Kepala Dinas Perikanan dan
Kelautan Kab. Buleleng,
Sekretaris
Ir. Jon Benni Ariatman. MAP
NIP.19640903 199303 1 007

## NOVEMBER
Pemerintah Kabupaten Buleleng |  |  | LAPORAN PELAKSANAAN CADANGAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
Propinsi Bali |  |  | BIDANG KELAUTAN PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2020
DPA DAK Tanggal 31 Januari 2017 |  |  | PER NOVEMBER 2020
No. | Bidang/Kegiatan |  | Anggaran/Pagu |  |  | Metode |  | Pelaksanaan kegiatan | [5 empty] | Kendala | Upaya
|  |  | DAK (Rp) | Target |  | Kontrak | Swakelola | Nilai kontrak/ | Rencana |  | Realisasi keuangan (Rp.) |  | Realisasi | pelaksanaan | pemecahan
|  |  |  | Volume | Satuan |  |  | swakelola | Penyelesaian | Tgl.mulai | DAK | % | pelaksanaan | kegiatan
[8 empty] | (Rp.) | (hari) | pekerjaan |  |  | fisik s/d (%)
| Kelautan dan Perikanan | [13 empty] | - Realisasi keuangan sudah mencapai 94,41% dan realisasi fisik sudah mencapai 100%
A | Program Pengembangan |  | 508573200 |  |  |  |  | 508573200 |  |  | 505013961 | 99.3002 | 100 |  |  | -12352000 | 508573200
| Budidaya Perikanan | [14 empty] | -177959500
1 | Pengembangan Sarana dan Prasarana |  | 508573200 |  |  |  |  | 508573200 |  |  | 505013961 | 99.3002 | 100
Perikanan Budidaya
| - Pakan Ikan |  | 167750000 |  |  |  |  | 167750000 |  |  | 165607500 | 98.7228 | 100
|  | - Pakan Ikan Nila | 127500000 | 8500 | kg | V | - | 127500000 |  |  | 126225000 | 99 | 100
|  | - Pakan Ikan Hias | 5000000 | 100 | kg | V |  | 5000000 |  |  | 4485000 | 89.7 | 100
|  | - Pakan Ikan Patin | 16500000 | 1100 | kg | V |  | 16500000 |  |  | 16335000 | 99 | 100
|  | - Pakan Ikan Lele | 18750000 | 1250 | kg | V |  | 18750000 |  |  | 18562500 | 99 | 100
| - Bibit Ikan dan Calon Induk/Induk Ikan Hias |  | 30750000 |  |  |  | - | 30750000 |  |  | 30650000 | 99.6748 | 100
|  | - Bibit Ikan Nila | 17500000 | 35000 | ekor | V |  | 17500000 |  |  | 17500000 | 100 | 100
|  | - Induk Ikan Hias | 4000000 | 2 | paket | V |  | 4000000 |  |  | 4000000 | 100 | 100
|  | - Bibit Ikan Patin | 4250000 | 5000 | ekor | V |  | 4250000 |  |  | 4150000 | 97.6471 | 100
|  | - Bibit Ikan Lele | 5000000 | 10000 | ekor | V |  | 5000000 |  |  | 5000000 | 100 | 100
| - Peralatan Perikanan, Vitamin, obat - obatan, dan probiotik |  | 71000000 | 9 | Paket | V | - | 71000000 |  |  | 70278585 | 98.9839 | 100
| - Persiapan Kolam |  | 199500000 |  |  |  | - | 199500000 |  |  | 199222861 | 99.8611 | 100
|  | - Kolam Ikan Nila | 97500000 | 5 | Paket | V |  | 97500000 |  |  | 97342205.57 | 99.8382 | 100
|  | - Kolam Ikan Hias | 46000000 | 2 | Paket | V | - | 46000000 |  |  | 45938580.09 | 99.8665 | 100
|  | - Kolam Ikan Patin | 32000000 | 1 | Paket | V | - | 32000000 |  |  | 31953744.34 | 99.8555 | 100
|  | - Kolam Ikan Lele | 24000000 | 1 | Paket | V |  | 24000000 |  |  | 23988331 | 99.9514 | 100
| - Konsultan Perencanaan |  | 8180000 | 9 | Paket | V | - | 8180000 |  |  | 8100400 | 99.0269 | 100
| - Konsultan Pengawasan |  | 6135000 | 1 | Paket | V | - | 6135000 |  |  | 6049615 | 98.6082 | 100
| - Makanan dan minuman rapat |  | 25258200 | 530 | Kotak | V | - | 25258200 |  |  | 25105000 | 99.3935 | 100
pembinaan, lomba - lomba /
evaluasi
B | Program Pengembangan |  | 767398800 |  |  |  |  | 767398800 |  |  | 699666000 | 91.1737 | 100
Perikanan Tangkap
1 | Pengembangan Sarana dan Prasarana |  | 767398800 |  |  |  |  | 767398800 |  |  | 699666000 | 91.1737 | 100
Perikanan Tangkap
| - Pengadaan Peralatan Perikanan |  | 396976000 | 8 | Paket | V | - | 396976000 |  |  | 329846000 | 83.0897 | 100 |  |  | 180
| Tangkap | [14 empty] | 60
| - Mesin Tempel 20 PK |  | 346197400 | 8 | Unit | V | - | 346197400 |  |  | 345840000 | 99.8968 | 100
| - Makanan dan minuman rapat |  | 24225400 | 530 | kotak | V | - | 24225400 |  |  | 23980000 | 98.987 | 100
pembinaan, lomba - lomba /
evaluasi
| JUMLAH |  | 1275972000 |  |  |  |  | 1275972000 |  |  | 1204679961 | 94.4127 | 100
Singaraja, 4 Desember 2020
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kab. Buleleng
`
Gede Melandrat, SP
Pembina ( IV/a )
NIP. 19720712 199803 1 010