C. URUSAN PILIHAN

- KELAUTAN DAN PERIKANAN

Secara geografis, Kabupaten Buleleng terletakdi belahan utara pulau Bali dengan luas daratan 1.365,88 Km2, Sedangkan panjang pantai  + 157,05 Km, sehingga pada radius  4 Mil  luas perairan laut Kabupaten Buleleng adalah : 1.166,75 Km2. Secara Administrasi Kabupaten Buleleng terbagi  menjadi 9 Kecamatan yang terdiri dari 7 Kecamatan memiliki wilayah pantai (pesisir) dan 2 Kecamatan tidak memiliki wilayah pantai, tetapi memiliki danau dan sawah. Jadi dilihat dari luas wilayah daratan dan lautan kabupaten Buleleng hampir berimbang. Dengan melihat letak geografis yang ada, Kabupaten Buleleng mempunyai potensi yang sangat besar dibidang perikanan baik laut maupun darat. Adapun potensi perikanan dan kelautan meliputi :

            - Perikanan Laut.

- Potensi dan Produksi Perikanan Tangkap

Potensi perikanan laut seluas 1.166,75 km2 untuk 4 mil untuk kewenangan wilayah Kabupaten dan sesuai dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 713, Buleleng memiliki potensi lestari penangkapan ikan sebesar 20.119 Ton yang didalamnya terkandung berbagai jenis ikan baik ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil, ikan demersal, udang panaeid, lobster, cumi-cumi, ikan tongkol maupun ikan karang. Berdasarkan data tahun 2019 produksi perikanan laut yang telah dicapai adalah sebesar 17.382,01 ton.

- Potensi dan Produksi Budidaya

Luas lahan potensial untuk budidaya laut diperkirakan + 1.000 Ha. Adapun lokasi yang berpotensi untuk budidaya laut antara lain Desa Pejarakan , Desa Sumberkima,  Desa Pemuteran, Desa Penyabangan, Desa Banyupoh, Desa Sanggalangit, Desa Musi, Desa Patas, Desa Pacung  dan Desa Bukti. Potensi yang  baru dimanfaatkan untuk budidaya laut seluas 151,15 Ha atau 14,39 %. Jenis komoditas yang dikembangkan selama ini adalah seperti kerapu dengan luas 82,00 Ha (7.189 unit) telah berproduksi sebesar 378,60 ton, kakap dalam KJA dengan produksi sebesar 464,90 ton serta Rumput Laut Cottoni dengan luas pemanfaatan 5,00 Ha dengan hasil produksi sebesar 40,00 Ton.

            - Perikanan Darat.

- Potensi dan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya di Perairan Umum.

Potensi perairan umum di kabupaten Buleleng memiliki luas  kurang lebih 481,30 Ha yang terdiri dari dua buah danau dengan luas 446,00 Ha, 25,00 Ha perairan sungai 10,00 Ha perairan waduk dan 0,30 Ha saluran irigasi. Perairan umum ini memiliki potensi lestari sebesar 1.300 ton di mana pemanfaatannya melalui kegiatan penangkapan pada tahun 2019 sebesar 102,40 ton, sedangkan kegiatan budidaya Karamba Jaring Apung (KJA) Nila  dan Karper di Danau Buyan Desa Pancasari Kecamatan Sukasada yang dikelola oleh kelompok pembudidaya air tawar produksinya mencapai 59,66 ton.

- Potensi dan Produksi Budidaya Air Payau

              - Luas lahan potensi untuk budidaya ikan dan udang di tambak adalah + 500,00 Ha yang terdiri dari lahan pasang surut 350,00 Ha dan non pasang surut 150,00 Ha. Luas pemanfaatan budidaya tambak Tahun 2019  adalah seluas 350,00 Ha. Luas usaha yang dipanen adalah 250,00 Ha dengan pencapaian produksi sebesar 2.615,44 ton udang.

              - Potensi perikanan darat berupa Kolam seluas 130,00 Ha dan Minapadi 1.300,00 Ha. Untuk kolam potensi yang dimanfaatkan baru mencapai 58,06 Ha.

              - Konsumsi ikan masyarakat kabupaten Buleleng tahun 2019 mencapai 37,99 kg per kapita/tahun atau 72,38 % dari standar nasional yaitu 52,49 kg/kapita/tahun, oleh karena sasaran pemasaran hasil perikanan kabupaten Buleleng diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dalam daerah dan ekspor.

Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa Kewenangan Pengelolaan Laut 0-12 mil sudah menjadi Kewenangan Provinsi disusul oleh Permen KP RI No 26/Permen-KP/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan dan turunannya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng maka nomenklatur Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng Tipe A berubah menjadi Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng Tipe B yang kewenangannya hanya pada pemberdayaan Nelayan kecil dan pembudidaya Ikan kecil. Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perikanan, Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok membantu  Bupati  melaksanakan  Urusan  Pemerintahan di bidang Perikanan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka Dinas Perikanan mempunyai fungsi  sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan di bidang Perikanan;

- Pelaksanaan kebijakan bidang Perikanan;

- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perikanan;

- Pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan;

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan kebijakan penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan ditujukan untuk:

- Memperkuat dan mengembangkan usaha perikanan tangkap secara efisien, lestari dan berbasis kerakyatan.

- Mengembangkan Sentra Kawasan Perikanan di wilayah Kabupaten Buleleng untuk mendukung pengembangan potensi perikanan Kabupaten.

- Menggalakan perikanan budidaya yang berdaya saing dan berwawasanlingkungan dengan pendekatan kewilayahan dan komoditas unggulan.

- Mengembangkan dan memperkokoh usaha penanganan dan pengelolaan serta pengolahan hasil.

- Mengembangkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Adapun tujuan dilaksanakannya urusan Kelautan dan Perikanan antara lain :

- Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya dan Masyarakat Pesisir lainnya;

- Meningkatkan Peran Sektor Perikanan dan Kelautan dalam menunjang Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan KesehatanMasyarakat;

- Mewujudkan Kondisi Lingkungan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan yang berkualitas.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran maupun bulanan. Fokus utama sasaran adakah tindakan dan alokasi sumber daya perikanan dalam kegiatan – kegiatan Dinas Perikanan. Sasaran bersifat spesifik, dapat diukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam satu tahun. Berdasarkan pengertian tersebut Dinas Perikanan menetapkan 6 sasaran yang bersifat makro yaitu:

- Terwujudnya Peningkatan SDM Perikanan dan Kelautan;

- Terwujudnya Perencanaan Sentra Kawasan Perikanan;

- Terwujudnya Peningkatan Produksi Perikanan;

- Terwujudnya Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan dan Kelautan;

- Terwujudnya Peningkatan Usaha bidang Perikanan dan Kelautan;

- Terwujudnya Peningkatan Kualitas lingkungan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan.

Pencapaian Sasaran dalam Tahun anggaran 2019 direpresentasikan melalui capaian Indikator Kinerja (outcome) Program Utama seperti disajikan pada tabel berikut ini :

# Tabel 4.19a

Indikator dan Capaian Kinerja (outcome) Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 yang termuat dalam RPJMD Tahun 2017-2022

dan RENSTRA Dinas Perikanan 2019

| No | Indikator Kinerja (outcome) | Satuan | Tahun 2022 | Capaian S.d. Tahun 2019 | Tahun 2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Target |  | Target | Capaian | % |
| 1 | Program pengembangan perikanan tangkap |  |  |  |  |  |  |
|  | a. Meningkatnya produksi perikanan tangkap | Ton | 16.674,7 | 17.484,41 | 16.542,62 | 17.484,41 | 105,69 |
| 2 | Program pengembangan budidaya perikanan |  |  |  |  |  |  |
|  | a. Meningkatnya produksi perikanan budidaya | Ton | 3.542,58 | 3.614,87 | 3.460,04 | 3.614,87 | 104,47 |
| 3 | Program pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan dan Program Informasi Pembangunan Daerah |  |  |  |  |  |  |
|  | a. Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat | Kg/org/th | 38,93 | 37,99 | 36,89 | 37,99 | 102,98 |
| 4 | Program Pemberdayaan masyarakat perikanan |  |  |  |  |  |  |
|  | a. Cakupan Bina Kelompok | Kelompok | 100 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 5 | Program pengembangan kawasan budidaya perikanan |  |  |  |  |  |  |
|  | a. Pengembangan sentra perikanan | sentra | 5 | 1 | 1 | 1 | 100 |

Adapun hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari program Urusan Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya produksi perikanan tangkap tahun 2019, dimana targetnya adalah sebesar 16.542,62 ton dan realisasi produksinya adalah sebesar 17.484,41 ton. Dari hasil evaluasi yang dilakukan terjadi peningkatan dari target sebesar 941,79 ton atau 5,69% yang disebabkan karena pada tahun 2019 migrasi ikan/keberadaan stok ikan di perairan laut Utara Bali (Laut Buleleng) dalam kondisi yang bagus sehingga kegiatan penangkapan nelayan di Buleleng berjalan secara optimal. Selain itu, bantuan sarana perikanan tangkap yang telah direalisasikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng telah dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh nelayan yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama.

- Meningkatnya produksi perikanan budidaya tahun 2019 yang mencapai realisasi produksi sebesar 3.614,87 ton. Dengan target perikanan budidaya sebesar 3.460,04 ton, terjadi peningkatan sebesar 154,83 ton atau 4,47 %. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2016 sampai tahun 2019 terjadi pembangunan infrastruktur perikanan budidaya yang signifikan (kolam, tambak, hatchery) baik dalam bentuk bantuan pemerintah maupun mandiri oleh kelompok perikanan budidaya di Kabupaten Buleleng dan sejauh ini bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok penerima.

- Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat, dimana untuk tahun 2019 mencapai 37,99 kg/org/tahun, dengan target sebesar 36,89 kg/org/tahun sehingga terjadi peningkatan sebesar 1,1 kg/org/tahun atau 2,98 %.

- Cakupan bina kelompok perikanan, sampai tahun 2019 jumlah cakupan bina kelompok yang terealisasia dalah 20 kelompok, dimana targetnya adalah 20 kelompok dengan target mencapai 100%.

- Pengembangan Sentra Perikanan yang ingin dicapai pada tahun 2019 adalah 1 sentra dengan capaian pada akhir tahun adalah terbentuknya 1 Sentra Perikanan atau 100% dari target yang direncanakan.

- Program dan Kegiatan

- Dalam Tahun Anggaran 2019 anggaran yang digunakan dalam pembangunan bidang kelautan dan perikanan adalah sebesar Rp4.668.013.000,00 yang terdiri dari dana DAK sebesar Rp1.120.895.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Rp1.000.000.000,00 SDA Perikanan Rp983.593.000,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp1.488.000.000,00, SILPA DAK Rp4.525.000,00 dan BHPProvBBKB Rp71.000.000,00. Capaian realisasi keuangan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp4.432.020.023,00 atau mencapai 94,94% dengan sisa anggaran sebesar Rp235.992.977,00 dan realisasi fisiknya mencapai 100% yang  di implementasikan ke dalam  11 program dan 39 kegiatan yang terdiri dari 5 program rutin (Sekretariat) dengan 22 kegiatan dan 6 program pembangunan dengan 17 kegiatan.

Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2019 yaitu sebagai berikut  :

Program Utama

- Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program ini dilaksanakan melalui 5 kegiatan dengan anggaran Rp765.187.750,00 Realisasi keuangan sebesar Rp764.467.312,00 atau mencapai 99,91% dan realisasi fisik 100,00% dengan sisa anggaran sebesar Rp720.438,00 (0,94 %) dengan penjelasan seperti tabel berikut :

| No | Kegiatan | Belanja |  |  |  | Keluaran |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa (Rp) | % | Uraian | Target | Realisasi | % |
| 1 | Pembinaan dan pengembangan pembenihan ikan | 51.300.000 | 51.894.050 | 594.050 | 99,58 | Terbinanya Kelompok Pembenihan Ikan | 15 Kelompok | 15 Kelompok | 100 |
| 2 | Pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya | 114.180.000 | 113.417.100 | 762.900 | 99,33 | -Terlaksananya lomba mancing ikan Twin Lake Festival dan Bulfes - Terbinanya kelompok pembudidaya | - 2 kali - 9 kcmtn | - 2 kali - 9 kcmtn | 100 |
| 3 | Pengembangan sarana prasarana perikanan budidaya | 156.427.500 | 150.012.080 | 6.415.420 | 95.90 | -Terbinanya kelompok pembudidaya air tawar - Tersedianya sarana dan prasarana pembudidaya air tawar | - 2 klp - 2 Unit | - 2 klp - 2 Unit | 100 |
| 4 | Penanggulangan, pengendalian hama penyakit ikan dan lingkungan | 22.000.000 | 21.795.400 | 204.600 | 99,07 | - Tersedianya Data Ikan yang terserang hama penyakit - Tersedianya Operasional Laboratorium - Tersedianya Bahan Kimia dan obat-obatan | - 1 Jenis - 12 bulan - 1 Paket | - 1 Jenis - 12 bulan - 1 Paket | 100 |
| 5 | Pengembangan bibit unggul ikan air tawar | 430.805.250 | 428.157.832 | 2.647.418 | 99,39 | -Tersedianya operasional UPTD. Balai Perbenihan Ikan - Tersedianya induk / calon induk ikan unggul - Rehab saluran air buang (keluar) - Paket pemijahan buatan | - 12 bulan - 800 ekor - 1 Paket - 1 Paket | - 12 bulan - 800 ekor - 1 Paket - 1 Paket | 100 |
| Jumlah |  | 765.187.750 | 764.467.312 | 720.438 | 99,91 | Total |  |  | 100 |

- Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan dengan anggaran Rp1.109.233.750,00 Realisasi keuangan sebesar Rp949.486.170,- atau mencapai 85,59% dan realisasi fisik 100,00% dengan sisa anggaran sebesar Rp159.747.580,00 (14,40%) seperti tersaji pada tabel berikut :

| No | Kegiatan | Belanja |  |  |  |  | Keluaran |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa (Rp) | % | Uraian |  | Target | Realisasi | % |
| 1 | Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan | 24.830.000 | 24.601.600 | 228.400 | 99,08 | - Terlaksananya Operasional Tempat Pelelangan Ikan |  | - 12 Bulan | - 12 Bulan | 100 |
| 2 | Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap | 1.084.403.750 | 924.884.570 | 159.519.180 | 85,29 | - Terbinanya Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap - Tersedianya sarana dan prasarana perikanan tangkap -Terlaksananya lomba dayung |  | - 9 Klp - 9 Unit - 1 Kali | - 9 Klp - 9 Unit - 1 Kali | 100 |
| Jumlah |  | 1.109.233.750 | 949.486.170 | 159.747.580 | 85,59 | Total |  |  |  | 100 |

- Program Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dengan anggaran Rp66.259.500,00 Realisasi keuangan sebesar Rp65.949.250,00 atau 99,53% dan realisasi fisik 99,84% dengan sisa anggaran sebesar Rp 310.250,00 (0,47%) seperti tabel berikut :

| No | Kegiatan | Belanja |  |  |  | Keluaran |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa (Rp) | % | Uraian | Target | Realisasi | % |
| 1 | Pengembangan dan penataan kawasan perikanan darat | 66.259.500 | 65.949.250 | 310.250 | 99,53 | -Terlaksananya Penataan Kawasan Budidaya | 1 sentra | 1 sentra | 100 |
| Jumlah |  | 66.259.500 | 65.949.250 | 310.250 | 99,22 | Total |  |  | 100 |

- Program Pemberdayaan Masyarakat Perikanan

Program ini dilaksanakan melalui 4 kegiatan dengan anggaran Rp471.785.822,00 Realisasi keuangan sebesar Rp467.259.274,00 atau mencapai 99,04% dan realisasi fisik 100,00% dengan sisa anggaran sebesar Rp4.526.548,00 (0,96%) seperti tabel berikut :

| No | Kegiatan | Belanja |  |  |  | Keluaran |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa (Rp) | % | Uraian | Target | Realisasi | % |
| 1 | Peningkatan sumberdaya masyarakat perikanan | 115.090.822 | 114.103.600 | 987.222 | 99,14 | - Terbinanya Kelompok Masyarakat Perikanan - Terlaksananya Pelatihan Kelompok | - 19 Wilbin - 20 Klp | - 19 Wilbin - 20 Klp | 100 |
| 2 | Evaluasi dan supervisi sumberdaya masyarakat perikanan | 73.178.600 | 72.089.700 | 1.088.900 | 98,51 | - Terlaksananya Supervisi dan Evaluasi Kelompok dan Penyuluh Perikanan -Terlaksananya Lomba Kelompok | - 19 Wilbin - 2 kali | - 19 Wilbin - 2 kali | 100 |
| 3 | Pembinaan dan penumbuhan kelompok masyarakat perikanan | 67.440.000 | 66.351.300 | 1.088.700 | 98,39 | - Terbinanya kelembagaan kelompok - Terlaksananya penumbuhan kelompok baru | - 20 Klp - 2 Klp | - 20 Klp - 2 Klp | 100 |
| 4 | Penyiapan informasi teknologi perikanan dan kemitraan | 216.076.400 | 214.714.674 | 1.361.726 | 99,37 | - Terlaksananya lomba perahu layar - Terlaksananya peringatan hari nusantara - Terfasilitasinya Informasi dan Teknologi Perikanan dan Kemitraan | - 1 Paket - 1 Paket - 9 Kecamatan | - 1 Paket - 1 Paket - 9 Kecamatan | 100 |
| Jumlah |  | 471.785.822 | 467.259.274 | 4.526.548,- |  | Total |  |  | 100 |

- Program Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Program ini dilaksanakan melalui 4 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 358.838.000,00 Realisasi keuangan sebesar Rp351.008.038,00 atau mencapai 97,82% dan realisasi fisik 100,00% dengan sisa anggaran sebesar Rp 7.829.962,00 (2,18%) dengan keterangan seperti tabel berikut :

| No | Kegiatan | Belanja |  |  |  | Keluaran |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa (Rp) | % | Uraian | Target | Realisasi | % |
| 1 | Kajian pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan | 71.888.000 | 71.538.000 | 1.256.795 | 99,51 | -Terpeliharanya sarana dan prasarana UPTD Balai Perbenihan Ikan | - 12 Bulan | - 12 Bulan | 100 |
| 2 | Pembinaan dan pengolahan mutu hasil perikanan | 109.760.000 | 109.172.188 | 262.900 | 99,46 | - Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan - Gebyar hasil olahan perikanan - Lomba pengolahan ikan | - 12 Klp -1 sampel -1 kali | - 12 Klp - 1 sampel -1 kali | 100 |
| 3 | Pemantapan pemasaran produksi perikanan | 103.720.000 | 97.215.600 | 597.575 | 93,73 | - Terlaksananya Pembinaan Kelompok Pemasar - Terlaksananya Gerakan Memasyaratkan Ikan | - 15 Klp - 5 Kali | - 15 Klp - 5 Kali | 100 |
| 4 | Pengembangan dan penatausahaan perikanan | 73.470.000 | 73.082.250 | 73.250 | 99,47 | - Terlaksananya Pendataan Usaha Perikanan | - 60 Pengusaha | - 60 Pengusaha | 100 |
| Jumlah |  | 358.838.000 | 351.008.038 | 7.829.962 | 97,82 | Total |  |  | 100 |

Program Penunjang

            - Program Pelayanan` Administrasi Perkantoran merupakan program rutin yang dilaksanakan di Sekretariat yang terdiri dari 14 kegiatan dengan total anggaran Rp. 1.294.385.178,00 Realisasi keuangan yang dicapai pada program ini adalah sebesar Rp1.259.437.156,00 atau mencapai 97,30% dan realisasi fisik mencapai 100% dengan sisa anggaran adalah 34.948.022,00 (2,69%) seperti uraian pada tabel berikut :

| No | Kegiatan | Belanja |  |  |  | Keluaran |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa (Rp) | % | Uraian | Target | Realisasi | % |
| 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | 135.876.000 | 135.876.000 | 0 | 100 | Jumlah surat terkirim | 1.700 Lembar | 1.700 Lembar | 100 |
| 2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 122.000.000 | 97.971.415 | 24.028.585 | 80,30 | Terbayarnya rekening telepon, internet, air dan listrik | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 |
| 3 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | . 196.946.100 | 196.747.700 | 198.400 | 99,90 | - Tersedianya jasa sewa mobil - Tersedianya sewa perlengkapan kantor | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 |
| 4 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 15.000.000 | 12.626.700 | 2.373.300 | 84.18 | Terbayarnya pajak kendaraan dinas | 54 Unit | 54 Unit | 100 |
| 5 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 291.544.000 | 290.142.400 | 1.401.600 | 99,52 | Tersedianya dokumen administrasi keuangan dan SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 |
| 6 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 84.500.000 | 84.381.000 | 119.000 | 99,86 | Tersedianya jasa kebersihan kantor dan bahan pembersih | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 |
| 7 | Penyediaan alat tulis kantor | 15.000.000 | 13.248.300 | 1.751.700 | 88,32 | Tersedianya alat tulis kantor | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 |
| 8 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 10.000.000 | 9.997.800 | 2.200 | 99,98 | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 5 Jenis | 5 Jenis | 100 |
| 9 | Penyediaan komponen instalasi listrik, penerangan bangunan kantor | 3.847.200 | 3.705.625 | 141.575 | 96,32 | Tersedianya penerangan lingkungan kantor yang memadai | 8 Jenis | 8 Jenis | 100 |
| 10 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 4.698.000 | 4.548.000 | 150.000 | 96,81 | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | 3 Unit | 3 Unit | 100 |
| 11 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 100 | Tersedianya bahan bacaan | 7 Jenis | 7 Jenis | 100 |
| 12 | Penyediaan makanan dan minuman | 67.820.000 | 63.860.000 | 3.960.000 | 94,19 | Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu | 884 orang | 884 orang | 100 |
| 13 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar/dalam daerah | 198.101.878 | 197.283.216 | 818.662 | 99,59 | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar atau dalam daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 |
| 14 | Penyediaan jasa administarsi kepegawaian | 137.052.000 | 137.049.000 | 3.000 | 100 | Terlaksananya pendataan kepegawaian | 4 Jenis | 4 Jenis | 100 |
| Jumlah |  | 1.294.385.178 | 1.259.437.156 | 34.948.022 | 97,30 | Total |  |  | 100 |

            - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini terdiri dari 5 kegiatan yang dilaksanakan dengan total anggaran program adalah sebesar Rp198.091.000,- realisasi keuangan tercapai sebesar Rp185.529.618,00 atau mencapai 93,66% dan realisasi fisik kegiatan sebesar 100% dengan sisa anggaran Rp12.561.382,00 (6,34%). Hasil capaian kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

| No | Kegiatan | Belanja |  |  |  | Keluaran |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa (Rp) | % | Uraian | Target | Realisasi | % |
| 1 | Penyelenggaraan dan pengadaan sarana/prasarana upacara | 68.899.000 | 65.860.500 | 3.038.500 | 95,59 | Tersedianya sarana prasarana upcara | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 |
| 2 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional | 66.000.000 | 57.196.218 | 8.803.782 | 86,66 | Terpeliharanya kendaraan dinas | 25 Unit | 25 Unit | 100 |
| 3 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 3.000.000 | 2.997.500 | 2.500 | 99,92 | Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor | 24 Unit | 24 Unit | 100 |
| 4 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 4.960.000 | 4.960.000 | 0 | 100 | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | 5 jenis | 5 jenis | 100 |
| 5 | Pendataan dan invetarisasi asset barang miliki daerah | 55.232.000 | 54.515.400 | 716.600 | 98,70 | Terdatanya inventaris asset milik daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 |
| Jumlah |  | 198.091.000 | 185.529.618 | 12.561.382 | 93,66 | Total |  |  | 100 |

            - Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur terdiri dari kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan anggaran program Rp6.000.000,00. Realisasi keuangan program ini adalah sebesar Rp6.000.000,00 atau sebesar 100% dengan sisa anggaran Rp. -,- (0%) dan realisasi fisik yang tercapai adalah 100% yang dijelaskan pada tabel berikut :

| No | Kegiatan | Belanja |  |  |  | Keluaran |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa (Rp) | % | Uraian | Target | Realisasi | % |
| 1 | Pendidikan dan pelatihan formal | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 100 | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal | 8 orang | 8 orang | 100 |
| Jumlah |  | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 100 | Total |  |  | 100 |

            - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini terdiri dari satu kegiatan dengan anggaran program sebesar Rp209.599.000,00. Capaian realisasi keuangan sebesar Rp204.895.105,00 atau sekitar 97,76% dengan sisa keuangan sebesar Rp 4.703.895,00  (2,24%) dan realisasi fisik mencapai 100% seperti yang disajikan pada tabel berikut :

| No | Kegiatan | Belanja |  |  |  | Keluaran |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa (Rp) | % | Uraian | Target | Realisasi | % |
| 1 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 209.599.000 | 204.895.105 | 4.705.895 | 97,76 | - Tersedianya laporan evaluasi SKPD - Tersedianya dokumen perencanaan (LAKIP, LPPD, Laporan Tahunan SKPD, Renstra, Buku Saku Perikanan, SIRUP dan LAPOR SP4N) | - 12 Kali - 7 Kali | - 12 Kali - 7 Kali | 100 100 |
| Jumlah |  | 209.599.000 | 204.895.105 | 4.705.895 | 97,76 | Total |  |  | 100 |

            - Program Perencanaan Anggaran SKPD

Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp107.008.000,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp106.182.900,00 (99,23%) dan sisa anggaran sebesar Rp825.100,00 (0,77%) serta capaian realisasi fisiknya adalah sebesar 100% seperti uraian pada tabel berikut :

| No | Kegiatan | Belanja |  |  |  | Keluaran |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa (Rp) | % | Uraian | Target | Realisasi | % |
| 1 | Penyusunan anggaran SKPD | 107.008.000 | 106.182.900 | 825.100 | 99,23 | Tersedianya dokumen RKA/DPA Induk, Pergeseran dan Perubahan | 3 Kali | 3 Kali | 100 |
| Jumlah |  | 107.008.000 | 106.182.900 | 825.100 | 99,23 | Total |  |  | 100 |

            - Program Informasi Pembangunan Daerah

Program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan dengan anggaran sebesar Rp72.100.000,00 Realisasi keuangan sebesar Rp71.805.200,00 atau mencapai 99,59% dan realisasi fisik 100% dengan sisa anggaran sebesar Rp 294.800,00 (0,41%) seperti uraian pada tabel berikut:

| No | Kegiatan | Belanja |  |  |  | Keluaran |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa (Rp) | % | Uraian | Target | Realisasi | % |
| 1 | Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan | 72.100.000 | 71.805.200 | 294.800 | 99,59 | Terlaksananya kegiatan-kegiatan pameran/pawai | 7 kali | 7 kali | 100 |
| Jumlah |  | 72.100.000 | 71.805.200 | 294.800 | 99,59 | Total |  |  | 100 |

- Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng pada Tahun 2019.

- Prestasi yang dicapai pada tahun 2019

| No | Penerima | Bidang Lomba/ Penghargaan | Lomba Tk. | Peringkat/ Juara |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng | Lomba Dayung Pedau Singa Ambara Raja dalam rangka Twin Lake Festival | Lokal | Juara II |
| 2 | Kelompok Nelayan Sari Sedana | Lomba Dayung Pedau Singa Ambara Raja dalam rangka Twin Lake Festival | Lokal | Juara I |
| 3 | Yudi Kristiadi dan Rahmat Hidayatdari KUB Sinar Bahari | Lomba Perahu Layar 2019 | Lokal | Juara I |
| 4 | Edi Kasim dan Ketut Budiasa KUB Bhineka Samudra | Lomba Perahu Layar 2019 | Lokal | Juara II |
| 5 | Ardiansyah dan Syamsuri KUB Sinar Bahari | Lomba Perahu Layar 2019 | Lokal | Juara III |
| 6 | Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng | Lomba Olahraga Tradisional ( Tajog) dalam rangka HUT Kota Singaraja | Lokal | Juara I |
| 7 | Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng | Lomba Merangkai Bunga dalam rangka Twin Lake Festival | Lokal | Juara III |