## Desember
REKAP KEGIATAN PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2019
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BULELENG
BULAN : DESEMBER 2019
SUMBER DANA : APBD II
[5 empty] | Realisasi Keuangan |  | Realisasi Fisik |  | Realisasi Kinerja Kegiatan | Keterangan
No | Program |  | Kegiatan | Dana (Rp) | (Rp) | % | Output (%) | Outcome (%) |  | Permasalahan | Upaya Pemecahan
01 | Pelayanan Administrasi | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 135876000 | 135876000 | 100 | 100 | 100 | 100
| Perkantoran. | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan | 122000000 | 97971415 | 80.3044 | 100 | 100 | 93.4348
Listrik
|  | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 196946100 | 196747700 | 99.8993 | 100 | 100 | 99.9664
|  | 06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan | 15000000 | 12626700 | 84.178 | 100 | 100 | 94.726
Kendaraan Dinas/Operasional
|  | 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 291544000 | 290142400 | 99.5192 | 100 | 100 | 99.8397
|  | 08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 84500000 | 84381000 | 99.8592 | 100 | 100 | 99.9531
|  | 10 | Penyediaan Alat tulis Kantor | 15000000 | 13248300 | 88.322 | 100 | 100 | 96.1073
|  | 11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 10000000 | 9997800 | 99.978 | 100 | 100 | 99.9927
|  | 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik, Penerangan | 3847200 | 3705625 | 96.3201 | 100 | 100 | 98.7734
Bangunan Kantor
|  | 13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 4698000 | 4548000 | 96.8072 | 100 | 100 | 98.9357
|  | 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan | 12000000 | 12000000 | 100 | 100 | 100 | 100
Perundang-undangan
|  | 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 67820000 | 63860000 | 94.161 | 92.76 | 92.76 | 93.227
|  | 18 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar /dalam | 198101878 | 197283216 | 99.5867 | 100 | 100 | 99.8622
daerah
|  | 22 | Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian | 137052000 | 137049000 | 99.9978 | 100 | 100 | 99.9993 |  |  | 98.2013
02 | Peningkatan Sarana dan | 12 | Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/ | 68899000 | 65860500 | 95.5899 | 100 | 100 | 98.53
| Prasarana Aparatur |  | Prasarana Upacara
|  | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 66000000 | 57196218 | 86.6609 | 88 | 88 | 87.5536
|  | 26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 3000000 | 2997500 | 99.9167 | 100 | 100 | 99.9722
|  | 28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 4960000 | 4960000 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 45 | Pendataan dan inventarisasi aset barang milik daerah | 55232000 | 54515400 | 98.7026 | 100 | 100 | 99.5675 |  |  | 97.1247
05 | Peningkatan Kapasitas | 01 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 6000000 | 6000000 | 100 | 100 | 100 | 100
Sumberdaya Aparatur
06 | Peningkatan Pengembangan | 01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar | 209599000 | 204895105 | 97.7558 | 100 | 100 | 99.55
| Sistim Pelaporan Capaian |  | Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja dan Keuangan
07 | Perencanaan Anggaran SKPD | 01 | Penyusunan Anggaran SKPD | 107008000 | 106182900 | 99.2289 | 100 | 100 | 99.743
08 | Informasi Pembangunan Daerah | 01 | Penyelenggaraan Pameran/pawai Pembangunan | 72100000 | 71805200 | 99.5911 | 100 | 100 | 99.8637
20 | Pengembangan Budidaya | 05 | Pembinaan dan pengembangan pembenihan ikan | 51300000 | 51084900 | 99.5807 | 100 | 100 | 99.8602
| Perikanan | 07 | Pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya | 114180000 | 113417100 | 99.3318 | 100 | 100 | 99.87
|  | 08 | Pengembangan sarana prasarana perikanan budidaya | 156427500 | 150012080 | 95.8988 | 100 | 100 | 99.18 |  |  | 99.1798
|  | 09 | Penanggulangan, pengendalian hama penyakit ikan | 22000000 | 21795400 | 99.07 | 100 | 100 | 99.87
dan lingkungan
|  | 10 | Pengembangan bibit unggul ikan air tawar | 430805250 | 428157832 | 99.3855 | 100 | 100 | 99.93
21 | Pengembangan Perikanan | 03 | Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan | 24830000 | 24601600 | 99.0801 | 100 | 100 | 99.6934
| Tangkap | 06 | Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap | 1084403750 | 924884570 | 85.2897 | 100 | 100 | 97.9
25 | Pengembangan Kawasan | 01 | Pengembangan dan penataan kawasan perikanan | 66259500 | 65949250 | 99.5318 | 100 | 100 | 99.8439 |  |  | 99.8439
| Budidaya Perikanan |  | darat
26 | Pemberdayaan Masyarakat | 01 | Peningkatan sumberdaya masyarakat perikanan | 115090822 | 114103600 | 99.1422 | 100 | 100 | 99.83
| Perikanan | 02 | Evaluasi dan supervisi sumberdaya masyarakat | 73178600 | 72089700 | 98.512 | 100 | 100 | 99.79
perikanan
|  | 04 | Pembinaan dan penumbuhan kelompok masyarakat | 67440000 | 66351300 | 98.3857 | 100 | 100 | 99.68
perikanan
|  | 05 | Penyiapan informasi teknologi perikanan dan kemitraan | 216076400 | 214714674 | 99.3698 | 100 | 100 | 100
27 | Pengelolaan dan Pemasaran | 01 | Kajian pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan | 71888000 | 71538000 | 99.5131 | 100 | 100 | 99.84
| Produksi Perikanan | 02 | Pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan | 109760000 | 109172188 | 99.4645 | 100 | 100 | 99.92
|  | 03 | Pemantapan dan pemasaran produksi perikanan | 103720000 | 97215600 | 93.7289 | 100 | 100 | 99.1
|  | 04 | Pengembangan dan penatausahaan perikanan | 73470000 | 73082250 | 99.4722 | 100 | 100 | 99.87
[7 empty] | 99.5067 | 99.5067
| Total Pagu |  |  | 4668013000 | 4432020023 | 94.9445 | 99.5067 |  | 98.8147
Singaraja, 31 Desember 2019
Plt. Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Buleleng
Ir. Jon Benni Ariatman, MAP
NIP. 19640903 199301 1 007