## PKK DKPP
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
LAPORAN BULANAN |  |  | : TAHUN 2020
KEADAAN BULAN |  |  | : JULI 2020
DINAS/BADAN/KANTOR/BAGIAN |  |  | : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BULELENG
Program | KEGIATAN | [6 empty] | % Pencapaian Rencana Tingkat Capaian | Keterangan
| Uraian |  | Indikator Kinerja |  | Satuan | Rencana Tingkat Capaian (Target) | Realisasi |  | Permasalahan | Solusi | PPTK
Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1. | Input | [6 empty] | drh. LUH GEDE IRA YUNIARIANI
|  |  |  | Dana | Rp. | 119290000 | 60646300 | 50.8394
|  |  | 2. | Output (Keluaran)
|  |  |  | - Tersedianya jasa surat menyurat | Bulan | 12 | 7 | 58.3333
|  |  | 3. | Outcome (Hasil)
|  |  |  | -Terpenuhinya jasa surat menyurat | Bulan | 12 | 7 | 58.3333
|  |  |  | TINGKAT CAPAIAN |  |  |  | 55.8353
| 2. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1. | Input
|  |  |  | Dana | Rp. | 199400000 | 72913971 | 36.5667
|  |  | 2. | Output (Keluaran)
|  |  |  | - Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik | Bulan | 12 | 7 | 58.3333
|  |  | 3. | Outcome (Hasil)
|  |  |  | Terpenuhinya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik | Bulan | 12 | 7 | 58.3333
|  |  |  | TINGKAT CAPAIAN |  |  |  | 51.0778
| 3. | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1. | Input
|  |  |  | Dana | Rp. | 263354500 | 104200250 | 39.5665
|  |  | 2. | Output (Keluaran)
|  |  |  | - Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Bulan | 12 | 7 | 58.3333
|  |  | 3. | Outcome (Hasil)
|  |  |  | - Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Bulan | 12 | 7 | 58.3333
|  |  |  | TINGKAT CAPAIAN |  |  |  | 52.0777
| 4. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 1. | Input
|  |  |  | Dana | Rp. | 70000000 | 27498200 | 39.2831
|  |  | 2. | Output (Keluaran)
|  |  |  | - Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan | unit | 83 | 34 | 40.9639
|  |  | 3. | Outcome (Hasil)
|  |  |  | Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional | unit | 83 | 34 | 40.9639
|  |  |  | TINGKAT CAPAIAN |  |  |  | 40.4036
| 5. | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 1. | Input | [6 empty] | DEWA GEDE RAHJANA SUTHAMA, S.Pi
|  |  |  | Dana | Rp. | 183095000 | 91716390 | 50.0922
|  |  | 2. | Output (Keluaran)
|  |  |  | - Tersedianya jasa administrasi keuangan | Laporan | 89 | 49 | 55.0562
|  |  | 3. | Outcome (Hasil)
|  |  |  | - Terpenuhinya jasa administrasi keuangan | Laporan | 89 | 49 | 55.0562
|  |  |  | TINGKAT CAPAIAN |  |  |  | 53.4015
| 6. | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 1. | Input
|  |  |  | Dana | Rp. | 143300000 | 70966850 | 49.5233
|  |  | 2. | Output (Keluaran)
|  |  |  | - Tersedianya jasa kebersihan kantor | Bulan | 12 | 7 | 58.3333
|  |  | 3. | Outcome (Hasil)
|  |  |  | - Terpenuhinya jasa kebersihan kantor | Bulan | 12 | 7 | 58.3333
|  |  |  | TINGKAT CAPAIAN |  |  |  | 55.3966
| 7. | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 1. | Input
|  |  |  | Dana | Rp. | 26838600 | 21826685 | 81.3257
|  |  | 2. | Output (Keluaran)
|  |  |  | - Tersedianya alat tulis kantor | Bulan | 12 | 7 | 81.33
|  |  | 3. | Outcome (Hasil)
|  |  |  | - Terpenuhinya alat tulis kantor | Bulan | 12 | 7 | 81.33
|  |  |  | TINGKAT CAPAIAN |  |  |  | 81.3286
| 8. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 1. | Input
|  |  |  | Dana | Rp. | 3010000 | 2257600 | 75.0033
|  |  | 2. | Output (Keluaran)
|  |  |  | -Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | Bulan | 12 | 7 | 75
|  |  | 3. | Outcome (Hasil)
|  |  |  | - Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan | Bulan | 12 | 7 | 75
|  |  |  | TINGKAT CAPAIAN |  |  |  | 75.0011
| 9, | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | 1. | Input
|  |  |  | Dana | Rp. | 1500000 | 1500000 | 100
|  |  | 2. | Output (Keluaran)
|  |  |  | - Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan banguna kantor | Bulan | 12 | 7 | 100
|  |  | 3. | Outcome (Hasil)
|  |  |  | - Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan banguna kantor | Bulan | 12 | 7 | 100
|  |  |  | TINGKAT CAPAIAN |  |  |  | 100
| 10. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1. | Input
|  |  |  | Dana | Rp. | 10500000 | 0 | 0
|  |  | 2. | Output (Keluaran)
|  |  |  | - Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | Unit | 1 |  | 0
|  |  | 3. | Outcome (Hasil)
|  |  |  | - Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor | Unit | 1 |  | 0
|  |  |  | TINGKAT CAPAIAN |  |  |  | 0
| 11. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1. | Input
|  |  |  | Dana | Rp. | 6200000 | 3276000 | 52.8387
|  |  | 2. | Output (Keluaran)
|  |  |  | - Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan | Bulan | 12 | 7 | 58.3333
|  |  | 3. | Outcome (Hasil)
|  |  |  | - Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan | Bulan | 12 | 7 | 58.3333
|  |  |  | TINGKAT CAPAIAN |  |  |  | 56.5018
| 12. | Penyediaan Makanan dan Minuman | 1. | Input
|  |  |  | Dana | Rp. | 76418400 | 39636000 | 51.8671
|  |  | 2. | Output (Keluaran)
|  |  |  | - Tersedianya makanan dan minuman | Bulan | 12 | 7 | 58.3333
|  |  | 3. | Outcome (Hasil)
|  |  |  | - Terpenuhinya makanan dan minuman | Bulan | 12 | 7 | 58.3333
|  |  |  | TINGKAT CAPAIAN |  |  |  | 56.1779
| 13. | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah | 1. | Input
|  |  |  | Dana | Rp. | 207013100 | 70887100 | 34.2428
|  |  | 2. | Output (Keluaran)
|  |  |  | - Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah / dalam daerah | Bulan | 12 | 7 | 58.3333
|  |  | 3. | Outcome (Hasil)
|  |  |  | - Terwujudnya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah / dalam daerah | Bulan | 12 | 7 | 58.3333
|  |  |  | TINGKAT CAPAIAN |  |  |  | 50.3032
| 14. | Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian | 1. | Input
|  |  |  | Dana | Rp. | 198496000 | 99648000 | 50.2015
|  |  | 2. | Output (Keluaran)
|  |  |  | - Tersedianya jasa administrasi kepegawaian | Bulan | 12 | 7 | 58.3333
|  |  | 3. | Outcome (Hasil)
|  |  |  | - Terpenuhinya jasa administrasi kepegawaian | Bulan | 12 | 7 | 58.3333
|  |  |  | TINGKAT CAPAIAN |  |  |  | 55.6227
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1. | Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara | 1. | Input
|  |  |  | Dana | Rp. | 108728000 | 35253000 | 32.4231
|  |  | 2. | Output (Keluaran)
|  |  |  | - Terpenuhinya penyelenggaraan dan pengadaan sarana / prasarana upacara | Bulan | 12 | 7 | 58.3333
|  |  | 3. | Outcome (Hasil)
|  |  |  | Terpenuhinya penyelenggaraan dan pengadaan sarana / prasarana upacara | Bulan | 12 | 7 | 58.3333
|  |  |  | TINGKAT CAPAIAN |  |  |  | 49.6966
| 2. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 1. | Input
|  |  |  | Dana | Rp. | 327600000 | 0 | 0
|  |  | 2. | Output (Keluaran)
|  |  |  | - Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor | Bulan | 12 | 7 | 58.3333
|  |  | 3. | Outcome (Hasil)
|  |  |  | - Terwujudnya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor | Bulan | 12 | 7 | 58.3333
|  |  |  | TINGKAT CAPAIAN |  |  |  | 38.8889
| 3. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 1. | Input
|  |  |  | Dana | Rp. | 135800000 | 31004605 | 22.8311
|  |  | 2. | Output (Keluaran)
|  |  |  | - Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional | Bulan | 12 | 7 | 58.3333
|  |  | 3. | Outcome (Hasil)
|  |  |  | - Terwujudnya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional | Bulan | 12 | 7 | 58.3333
|  |  |  | TINGKAT CAPAIAN |  |  |  | 46.4992
| 4. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 1. | Input
|  |  |  | Dana | Rp. | 15000000 | 6754000 | 45.0267
|  |  | 2. | Output (Keluaran)
|  |  |  | - Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan kantor | Bulan | 12 | 7 | 58.3333
|  |  | 3. | Outcome (Hasil)
|  |  |  | - Terwujudnya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan kantor | Bulan | 12 | 7 | 58.3333
|  |  |  | TINGKAT CAPAIAN |  |  |  | 53.8978
| 5. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 1. | Input
|  |  |  | Dana | Rp. | 7000000 | 3500000 | 50
|  |  | 2. | Output (Keluaran)
|  |  |  | - Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor | Bulan | 12 | 7 | 58.3333
|  |  | 3. | Outcome (Hasil)
|  |  |  | - Terwujudnya pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor | Bulan | 12 | 7 | 58.3333
|  |  |  | TINGKAT CAPAIAN |  |  |  | 55.5556
| 6. | Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah | 1. | Input
|  |  |  | Dana | Rp. | 105116800 | 52737600 | 50.1705
|  |  | 2. | Output (Keluaran)
|  |  |  | - Terlaksananya pendataan dan invetarisasi aset barang milik daerah | Bulan | 12 | 7 | 58.3333
|  |  | 3. | Outcome (Hasil)
|  |  |  | - Terwujudnya pendataan dan inventarisasi aset barang milik daerah | Bulan | 12 | 7 | 58.3333
|  |  |  | TINGKAT CAPAIAN |  |  |  | 55.6124
| 7. | Partisipasi Dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah dan Pelaksanaan Event Nasional/Daerah | 1. | Input
|  |  |  | Dana | Rp. | 17100000 | 0 | 0
|  |  | 2. | Output (Keluaran)
|  |  |  | - Terselenggaranya partisipasi dalam rangka peringatan hari besar nasional / daerah dan pelaksanaan event nasional / daerah | Bulan | 12 | 4 | 33.3333
|  |  | 3. | Outcome (Hasil)
|  |  |  | - Terwujudnya partisipasi dalam rangka peringatan hari besar nasional / daerah dan pelaksanaan event nasional / daerah | Bulan | 12 | 4 | 33.3333
|  |  |  | TINGKAT CAPAIAN |  |  |  | 22.2222
Peningkatan Disiplin Aparatur | 1. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 1. | Input
|  |  |  | Dana | Rp. | 10000000 | 0 | 0
|  |  | 2. | Output (Keluaran)
|  |  |  | - Tersedianya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapanya | Jenis | 2 | 1 | 50
|  |  | 3. | Outcome (Hasil)
|  |  |  | - Terwujudnya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapanya | Jenis | 2 | 1 | 50
|  |  |  | TINGKAT CAPAIAN |  |  |  | 33.3333
| 2. | Pengadaan Pakaian Khusus hari -hari tertentu | 1. | Input
|  |  |  | Dana | Rp. | 31800000 | 24085050 | 75.7392
|  |  | 2. | Output (Keluaran)
|  |  |  | - Pakaian Endek Festival & olahraga | stel | 51 | 40 | 78.4314
|  |  | 3. | Outcome (Hasil)
|  |  |  | - Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu dalam rangka ikut berpartisipasi pada Event Daerah | stel | 51 | 40 | 78.4314
|  |  |  | TINGKAT CAPAIAN |  |  |  | 77.534
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 1. | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 1. | Input
|  |  |  | Dana | Rp. | 5000000 | 0 | 0
|  |  | 2. | Output (Keluaran)
|  |  |  | - Terlaksanya kegiatan Bimtek / Pelatihan kepada aparatur | orang | 1 |  | 0
|  |  | 3. | Outcome (Hasil)
|  |  |  | - Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur | orang | 1 |  | 0
|  |  |  | TINGKAT CAPAIAN |  |  |  | 0
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 1. | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1. | Input | [6 empty] | DEWA GEDE RAHJANA SUTHAMA, S.Pi
|  |  |  | Dana | Rp. | 100305900 | 44968720 | 44.8316
|  |  | 2. | Output (Keluaran)
|  |  |  | - Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun | dokumen | 11 | 8 | 72.7273
|  |  | 3. | Outcome (Hasil)
|  |  |  | - Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan realisasikinerja SKPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu | dokumen | 11 | 8 | 72.7273
|  |  |  | TINGKAT CAPAIAN |  |  |  | 63.4287
Perencanaan Anggaran SKPD | 1. | Penyusunan Anggaran SKPD | 1. | Input
|  |  |  | Dana | Rp. | 63169400 | 28148000 | 44.5595
|  |  | 2. | Output (Keluaran)
|  |  |  | - Dokumen pelaksanaan anggaran SKPD yang disusun | dokumen | 3 | 2 | 66.6667
|  |  | 3. | Outcome (Hasil)
|  |  |  | - Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran SKPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu | dokumen | 3 | 2 | 66.6667
|  |  |  | TINGKAT CAPAIAN |  |  |  | 59.2976
Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan | 1. | Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok | 1. | Input | [6 empty] | MARIA CORNELIA LERO BHARA , S.Pi
|  |  |  | Dana | Rp. | 65694000 | 33226400 | 50.5775
|  |  | 2. | Output (Keluaran)
|  |  |  | - Pengawasan harga dan pasokan pangan pokok | komoditas | 3 | 1 | 56
|  |  | 3. | Outcome (Hasil)
|  |  |  | - Jumlah dokumen laporan hasil pemantauan akses harga pangan pokok yang disusun dan disampaikan tepat waktu | dokumen | 1 |  | 43
|  |  |  | TINGKAT CAPAIAN |  |  |  | 49.8592
| 2. | Pengembangan lumbung pangan desa | 1. | Input | [6 empty] | NYOMAN SUKERNI , SH., M.Pd
|  |  |  | Dana | Rp. | 65319800 | 34109455 | 52.2192
|  |  | 2. | Output (Keluaran)
|  |  |  | - Pembinaan dan penguatan lumbung pangan masyarakat | LPM | 17 | 13 | 76.4706
|  |  | 3. | Outcome (Hasil)
|  |  |  | - Jumlah lumbung pangan masyarakat (LPM) yang aktif | LPM | 17 | 13 | 76.4706
|  |  |  | TINGKAT CAPAIAN |  |  |  | 68.3868
| 3. | Pengembangan model distribusi pangan yang efisien | 1. | Input | [6 empty] | Ir. IDA BAGUS WIRAMA
|  |  |  | Dana | Rp. | 82685000 | 41570750 | 50.276
|  |  | 2. | Output (Keluaran)
|  |  |  | - Pembinaan dan pengawasan LDPM yang masih aktif | LDPM | 3 | 1 | 33.3333
|  |  |  | - Pembinaan dan pengawasan LUPM yang masih aktif | LUPM | 4 | 3 | 75
|  |  |  | - Pembinaan dan pengawasan BUMDES yang masih aktif | BUMDES | 13 | 9 | 69.2308
|  |  | 3. | Outcome (Hasil)
|  |  |  | - Jumlah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat | LDPM | 3 | 1 | 33.3333
|  |  |  | - Jumlah Lembaga Usaha Pangan Masyarakat | LUPM | 4 | 3 | 75
|  |  |  | - Jumlah BUMDES | BUMDES | 13 | 9 | 69.2308
|  |  |  | TINGKAT CAPAIAN |  |  |  | 57.9149
Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan | 1. | Pemanfaatan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga | 1. | Input |  |  |  |  | - Untuk peengadaan bibit sudah di kirim ke PKK Desa yang mengikuti Lomba Desa, Kesatuan Gerak PKK KB- |  | KETUT SURENA, SP
|  |  |  | Dana | Rp. | 90617000 | 67094977 | 74.0424 | Kes Kabupaten dan HATINYA PKK
|  |  | 2. | Output (Keluaran)
|  |  |  | - Pemberdayaan rumah tangga melalui pemanfaatan pekarangan keluarga berkonsep KRPL | RT | 225 | 225 | 100 | - Untuk Analisis Pola Pangan Harapan SK Tim Pola Pangan Harapan sudah selesai di buat.
|  |  |  | - Analisis Pola Pangan Harapan | kecamatan | 9 | 6 | 66.6667 | Penyebaran kuisioner ke desa sasaran
|  |  | 3. | Outcome (Hasil) |  |  |  |  | sudah dilaksanakan pada bulan
|  |  |  | - Jumlah pemberdayaan pekarangan keluarga dalam upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya local | RT | 225 | 225 | 100 | Juli 2020
|  |  |  | - Dokumen hasil analisis pola pangan harapan | Dokumen | 1 | 0 | 0
|  |  |  | TINGKAT CAPAIAN |  |  |  | 68.1418
| 2. | Penyebaran Informasi dan Promosi Produk Pangan Lokal | 1. | Input | [6 empty] | LUH PASTINIASIH, S.TP |  | hard copy blm
|  |  |  | Dana | Rp. | 188661500 | 32238805 | 17.0882
|  |  | 2. | Output (Keluaran)
|  |  |  | - Promosi penganekaragaman pangan lokal | x pameran | 6 | 2 | 33.3333
|  |  |  | - Gerakan diversifikasi pangan lokal | desa | 9 | 3 | 33.3333
|  |  | 3. | Outcome (Hasil)
|  |  |  | Jumlah promosi peanekaragaman pangan local | x pameran | 6 | 2 | 33.3333
|  |  |  | Desa binaan yang paham diversifikasi pangan lokal | desa | 9 | 3 | 33.3333
|  |  |  | TINGKAT CAPAIAN |  |  |  | 30.0843
| 3. | Pengembangan Pangan Pokok Lokal | 1. | Input | [6 empty] | LUH PASTINIASIH, S.TP |  | hard copy blm
|  |  |  | Dana | Rp. | 7284200 | 1268865 | 17.4194
|  |  | 2. | Output (Keluaran)
|  |  |  | - Pembinaan dan Pendampingan Usaha Pangan Lokal | kelompok | 5 | 3 | 60
|  |  | 3. | Outcome (Hasil)
|  |  |  | - Jumlah kelompok tani yang meningkat pemahamannya dalam usaha pangan lokal | kelompok | 5 | 3 | 60
|  |  |  | TINGKAT CAPAIAN |  |  |  | 45.8065
Pengembangan Keamanan Pangan | 1. | Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan | 1. | Input | [6 empty] | I GUSTI BAGUS NGURAH AGUNG SURYA WIBAWA, S.PT |  | hard copy blm
|  |  |  | Dana | Rp. | 137355000 | 67943625 | 49.4657
|  |  | 2. | Output (Keluaran)
|  |  |  | - Sample pangan yang diuji | sampel | 100 | 85 | 85
|  |  |  | - Pembinaan sertifikasi pangan segar | klp tani | 10 | 7 | 70
|  |  |  | - Pembinaan registrasi pangan segar | Penyosohan beras | 2 | 1 | 50
|  |  |  | - Pembinaan dan Pengawasan keamanan pangan | sekolah | 10 | 0 | 0
|  |  | 3. | Outcome (Hasil)
|  |  |  | - Jumlah sample pangan yang diuji | sampel | 100 | 85 | 85
|  |  |  | - Jumlah sertifikasi pangan segar | pangan segar | 2 | 1 | 50
|  |  |  | - Jumlah sekolah yang meningkat pemahamannya di bidang keamanan pangan | sekolah | 10 | 0 | 0
|  |  |  | TINGKAT CAPAIAN |  |  |  | 48.6832
Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan | 1. | Pengembangan Desa Mandiri Pangan | 1. | Input |  |  |  |  | - Kegiatan masih dalam proses pengumpulan dan penginputan data |  | NI MADE ATMADEWI, SP.,MAP
|  |  |  | Dana | Rp. | 102998000 | 11586320 | 11.2491
|  |  | 2. | Output (Keluaran) |  |  |  |  | - Kegiatan sudah dilaksanakan, namun
|  |  |  | - Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Gizi Keluarga | Desa | 2 |  | 80 | SPJ sedang dalam proses
|  |  | 3. | Outcome (Hasil) |  |  |  |  | pembuatan
|  |  |  | - Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Gizi Keluarga | Desa | 2 |  | 80
|  |  |  | TINGKAT CAPAIAN |  |  |  | 57.083
| 2. | Penyusunan Neraca Bahan Makanan | 1. | Input |  |  |  |  | - Kegiatan masih dalam proses pengumpulan dan penginputan data |  | NI MADE ATMADEWI, SP.,MAP
|  |  |  | Dana | Rp. | 44686000 | 21849200 | 48.895
|  |  | 2. | Output (Keluaran)
|  |  |  | - Buku neraca bahan makanan yang disusun | dokumen | 1 |  | 50
|  |  |  | - Fasilitasi kegiatan Dewan Ketahanan Pangan | Laporan | 1 |  | 50
|  |  | 3. | Outcome (Hasil)
|  |  |  | - Jumlah dokumen laporan NBM (Neraca Bahan Makanan) yang disusun dan disampaikan tepat waktu | dokumen | 1 |  | 50
|  |  |  | - Jumlah laporan Dewan Ketahanan Pangan yang disusun dan disampaikan tepat waktu | Laporan | 1 |  | 50
|  |  |  | TINGKAT CAPAIAN |  |  |  | 49.779
| 3. | Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan | 1. | Input | [6 empty] | Drs. IDA KADE YAMUNA
|  |  |  | Dana | Rp. | 26058000 | 13257320 | 50.8762
|  |  | 2. | Output (Keluaran)
|  |  |  | - Pemantauan potensi produk pangan lokal | kecamatan | 9 | 5 | 55.5556
|  |  | 3. | Outcome (Hasil)
|  |  |  | Jumlah dokumen data base potensi produk pangan lokal yang disusun dan disampaikan tepat waktu | dokumen | 1 | 0 | 50.88
|  |  |  | TINGKAT CAPAIAN |  |  |  | 52.4373
| 4. | Penyusunan Data Kerawanan dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Giizi | 1. | Input |  |  |  |  | - Kegiatan masih dalam proses pengumpulan dan penginputan data kerawanan pangan dan gizi / SKPG |  | I MADE PADMAYASA, S.P
|  |  |  | Dana | Rp. | 45842000 | 22859755 | 49.8664 | - Laporan dibuat di akhir tahun
|  |  | 2. | Output (Keluaran) |  |  |  |  | '2020
|  |  |  | - Pengawasan kerawanan pangan dan gizi | kecamatan | 9 | 6 | 66.6667
|  |  | 3. | Outcome (Hasil)
|  |  |  | - Jumlah dokumen data kerawanan pangan dan gizi yang disusun dan disampaikan tepat waktu | dokumen | 1 |  | 50
|  |  |  | TINGKAT CAPAIAN |  |  |  | 55.511
Pengembangan Budidaya Perikanan | 1. | Pembinaan dan pengembangan pembenihan ikan | 1. | Input | [6 empty] | I Ketut Widiada , SP
|  |  |  | Dana | Rp. | 88190900 | 43738640 | 49.5954
|  |  | 2. | Output (Keluaran)
|  |  |  | - Pembinaan Kelompok | Kelompok | 9 | 6 | 66.6667
Pembenihan Ikan / Unit Pembenihan Rakyat (UPR)
|  |  | 3. | Outcome (Hasil)
|  |  |  | - Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap Kelompok Pembenihan Ikan / UPR tentang Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) yang meningkat | Kelompok | 9 | 6 | 66.6667
|  |  |  | TINGKAT CAPAIAN |  |  |  | 60.9762
| 2. | Pengembangan sarana prasarana perikanan budidaya | 1. | Input |  |  |  |  | - Adanya penurunan realisasi keuangan dari bulan sebelumnya disebabkan karena adanya tambahan anggaran yang bersumber dari cadangan DAK Fisik Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan 2020 sebesar Rp 508.573.200,- | - Penggunaan dana DAK akan dioptimalkan sesuai dengan ketentuan pengelolaan cadangan DAK Fisik 2020 untuk meningkatkan realisasi fisik dan keuangan di bulan berikutnya | I Ketut Widiada , SP
|  |  |  | Dana | Rp. | 518539700 | 6924450 | 1.3354
|  |  | 2. | Output (Keluaran)
|  |  |  | - Paket Percontohan Nila di Kolam/Tambak | paket | 5 |  | 0
|  |  |  | - Paket Percontohan Budidaya Ikan Hias | paket | 2 |  | 0
|  |  |  | - Paket Budidaya Patin di Kolam (Percontohan Budidaya Air Tawar) | paket | 2 |  | 0
|  |  |  | - Paket Budidaya Lele di Kolam (Kolam Terpal) | paket | 1 |  | 0
|  |  |  | - Pembinaan Kelompok Pembudidaya Ikan ( Pokdakan ) | kelompok | 9 | 9 | 100
|  |  | 3. | Outcome (Hasil)
|  |  |  | - Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) yang meningkat | kelompok | 9 | 9 | 100
|  |  |  | TINGKAT CAPAIAN |  |  |  | 28.7622
| 3. | Penanggulangan, pengendalian hama penyakit ikan dan lingkungan | 1. | Input | [6 empty] | Sutini
|  |  |  | Dana | Rp. | 29176000 | 15194100 | 52.0774
|  |  | 2. | Output (Keluaran)
|  |  |  | - Tersedianya data ikan yang terserang penyakit | dokumen | 1 | 0.6 | 60
|  |  |  | - Operasional penanggulangan, pengendalian hama penyakit ikan dan lingkungan perikanan | Bulan | 12 | 7 | 58.3333
|  |  |  | - Pengadaan bahan obat-obatan | paket | 1 | 1 | 100
|  |  | 3. | Outcome (Hasil)
|  |  |  | - Teridentifikasinya data hama penyakit ikan | dokumen | 1 | 0.6 | 60
|  |  |  | - Terselenggaranya kegiatan penanggulangan, pengedalian hama penyakit ikan dan lingkungan perikanan | Bulan | 12 | 7 | 58.3333
|  |  |  | - Tersedianya obat-obatan ikan | paket | 1 | 1 | 100
|  |  |  | TINGKAT CAPAIAN |  |  |  | 69.8206
| 4. | Pengembangan bibit unggul ikan air tawar | 1. | Input |  |  |  |  | Realisasi fisik pakan dan keuangan sudah 50% |  | I Wayan Dharmayasa, A.md |  | hard copy belum
|  |  |  | Dana | Rp. | 273705100 | 119019015 | 43.4844
|  |  | 2. | Output (Keluaran)
|  |  |  | - Operasional Balai Perbenihan Ikan (BPI) Kabupaten Buleleng | Bulan | 12 | 7 | 58.3333 |  |  | 54.1667
|  |  |  | - Penyediaan pakan ikan (benih, calon induk, induk) | paket | 1 | 0.5 | 50
|  |  | 3. | Outcome (Hasil)
|  |  |  | - Terlaksanaya operasional kegiatan Balai Perbenihan Ikan (BPI) Kabupaten Buleleng | Bulan | 12 | 7 | 58.3333
|  |  |  | - Tersedianya benih ikan unggul | ekor ikan unggul | 1500000 | 284535 | 18.969
|  |  |  | TINGKAT CAPAIAN |  |  |  | 45.824
Pengembangan Perikanan Tangkap | 1. | Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan | 1. | Input | [6 empty] | Ir. Nyoman Wirta | hard copy blm
|  |  |  | Dana | Rp. | 20969000 | 10290000 | 49.0724
|  |  | 2. | Output (Keluaran)
|  |  |  | - Pemeliharaan dan Operasional Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Buleleng | Bulan | 12 | 7 | 58.3333
|  |  | 3. | Outcome (Hasil)
|  |  |  | Kegiatan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Buleleng berjalan dengan baik | Bulan | 12 | 7 | 58.3333
|  |  |  | TINGKAT CAPAIAN |  |  |  | 55.2464
| 2. | Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap | 1. | Input |  |  |  |  | - Adanya penurunan realisasi keuangan dari bulan sebelumnya disebabkan karena adanya tambahan anggaran yang bersumber dari cadangan DAK Fisik Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan 2020 sebesar Rp 767.398.800,- | - Penggunaan dana DAK akan dioptimalkan sesuai dengan ketentuan pengelolaan cadangan DAK Fisik 2020 untuk meningkatkan realisasi fisik dan keuangan di bulan berikutnya | Ir. Nyoman Wirta | hard copy blm
|  |  |  | Dana | Rp. | 829024900 | 29223170 | 3.525
|  |  | 2. | Output (Keluaran)
|  |  |  | - Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan | Paket | 8 | 0 | 0
|  |  |  | - Pembinaan KUB / Kelompok Nelayan | KUB | 14 | 14 | 100
|  |  | 3. | Outcome (Hasil)
|  |  |  | - Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap KUB/Kelompok Nelayan yang meningkat | KUB | 14 | 14 | 100
|  |  |  | TINGKAT CAPAIAN |  |  | 0 | 50.8813
Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan | 1. | Pengembangan dan penataan kawasan perikanan darat | 1. | Input | [6 empty] | Sutini
|  |  |  | Dana | Rp. | 23755800 | 11524000 | 48.5103
|  |  | 2. | Output (Keluaran)
|  |  |  | - Penataan kawasan budidaya | Sentra perikanan | 1 | 0.6 | 60
|  |  |  | - Tersedianya dokumen kawasan budidaya perikanan | Dokumen | 1 | 0.6 | 60
|  |  | 3. | Outcome (Hasil)
|  |  |  | - Terlaksananya penataan kawasan budidaya | Sentra perikanan | 1 | 0.6 | 60
|  |  |  | - Tersedianya informasi kawasan budidaya perikanan | Dokumen | 1 | 0.6 | 60
|  |  |  | TINGKAT CAPAIAN |  |  |  | 57.7021
Pemberdayaan Masyarakat Perikanan | 1. | Peningkatan sumberdaya masyarakat perikanan | 1. | Input | [6 empty] | YUNIA LARASATI, S.Pi
|  |  |  | Dana | Rp. | 57305600 | 27265020 | 47.5783
|  |  | 2. | Output (Keluaran)
|  |  |  | Pelatihan Pembesaran Nila | Paket | 1 | 0.5833 | 58.33
|  |  | 3. | Outcome (Hasil)
|  |  |  | Pengetahuan, keterampilan dan sikap kelompok masyarakat perikanan yang meningkat | Paket | 1 | 0.5833 | 58.33
|  |  |  | TINGKAT CAPAIAN |  |  |  | 54.7461
| 2. | Evaluasi dan supervisi sumberdaya masyarakat perikanan | 1. | Input | [6 empty] | Ir. Putu Sutama
|  |  |  | Dana | Rp. | 23873000 | 11651750 | 48.8072
|  |  | 2. | Output (Keluaran)
|  |  |  | - Peningkatan Kelas, Evaluasi serta Supervisi Kelompok Perikanan | kecamatan | 9 | 4 | 44.4444
|  |  |  | - Evaluasi dan Supervisi Kinerja Penyuluh Perikanan | kecamatan | 9 | 5 | 55.5556
|  |  | 3. | Outcome (Hasil)
|  |  |  | - Terwujudnya Peningkatan Kelas, Evaluasi dan Supervisi Kelompok Perikanan | kecamatan | 9 | 4 | 44.4444
|  |  |  | - Terwujudnya Evaluasi dan Supervisi Kinerja Penyuluh Perikanan | kecamatan | 9 | 5 | 55.5556
|  |  |  | TINGKAT CAPAIAN |  |  |  | 49.7614
| 3. | Pembinaan dan penumbuhan kelompok masyarakat perikanan | 1. | Input
|  |  |  | Dana | Rp. | 27547000 | 13519360 | 49.0774
|  |  | 2. | Output (Keluaran)
|  |  |  | - Pembinaan kelembagaan Kelompok Perikanan | kelompok | 20 | 10 | 50
|  |  | 3. | Outcome (Hasil)
|  |  |  | - Kelembagaan kelompok perikanan tertata dengan baik | kelompok | 20 | 10 | 50
|  |  |  | TINGKAT CAPAIAN |  |  |  | 49.6925
| 4. | Penyiapan informasi teknologi perikanan dan kemitraan | 1. | Input | [6 empty] | YUNIA LARASATI, S.Pi
|  |  |  | Dana | Rp. | 215952000 | 45594170 | 21.1131
|  |  | 2. | Output (Keluaran)
|  |  |  | - Penyiapan dan Penyebaran Informasi Teknologi Perikanan | Paket | 1 | 0.5833 | 58.33
|  |  |  | - Kaji Terap Pembenihan Lele | kali | 1 | 0.5833 | 58.33
|  |  |  | - Lomba Perahu Layar | kali | 1 | 0 | 0
|  |  |  | - Lomba Dayung Pedau di Twin Lake Festival | kali | 1 | 0 | 0
|  |  | 3. | Outcome (Hasil)
|  |  |  | - Terlaksananya Penyiapan dan Penyebaran Informasi Teknologi Perikanan | Paket | 1 | 0.5833 | 58.33
|  |  |  | - Terlaksananya Kaji Terap Pembenihan Lele | kali | 1 | 0.5833 | 58.33
|  |  |  | - Terlaksananya Lomba Perahu Layar dengan baik | kali | 1 | 0 | 0
|  |  |  | - Terlaksananya Lomba Dayung Pedau di Twin Lake Festival dengan baik | kali | 1 | 0 | 0
|  |  |  | TINGKAT CAPAIAN |  |  |  | 28.2703
Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan | 1. | Kajian pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan | 1. | Input | [6 empty] | I Wayan Dharmayasa, A.md | hard copy blm
|  |  |  | Dana | Rp. | 48772000 | 21306000 | 43.6849
|  |  | 2. | Output (Keluaran)
|  |  |  | - Operasional Balai Perbenihan Ikan (BPI) Kabupaten Buleleng | bulan | 12 | 7 | 58.3333
|  |  | 3. | Outcome (Hasil)
|  |  |  | - Terselenggaranya kegiatan Balai Perbenihan Ikan (BPI) Kabupaten Buleleng | bulan | 12 | 7 | 58.3333
|  |  |  | TINGKAT CAPAIAN |  |  | 0 | 53.4505
| 2. | Pemantapan dan pemasaran produksi perikanan | 1. | Input | [6 empty] | Dra. DEWA AYU PUTRIASIH
|  |  |  | Dana | Rp. | 16972000 | 3273290 | 19.2864
|  |  | 2. | Output (Keluaran)
|  |  |  | - Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) | kali | 1 | 0 | 0
|  |  |  | - Pembinaan POKLAHSAR (Kelompok Pengolah dan Pemasar) tentang mutu hasil perikanan | kelompok | 5 | 4 | 80
|  |  | 3. | Outcome (Hasil)
|  |  |  | - Terlaksananya Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN | kali | 1 | 0 | 0
|  |  |  | - Pengetahuan, sikap, dan keterampilan POKLAHSAR tentang pemasaran hasil perikanan yang meningkat | kelompok | 5 | 4 | 80
|  |  |  | TINGKAT CAPAIAN |  |  |  | 35.8573
| 3. | Pengembangan dan penatausahaan perikanan | 1. | Input | [6 empty] | Dra. DEWA AYU PUTRIASIH
|  |  |  | Dana | Rp. | 46313800 | 24134650 | 52.1111
|  |  | 2. | Output (Keluaran)
|  |  |  | - Terlaksananya pendataan usaha perikanan | Pengusaha / Pembudidaya | 60 | 35 | 58.3333
|  |  |  | - Terlaksananya pengawasan pengusaha perikanan | Pengusaha / Pembudidaya | 60 | 35 | 58.3333
|  |  | 3. | Outcome (Hasil)
|  |  |  | - Tersedianya data usaha perikanan | dokumen | 1 | 0.7 | 70
|  |  |  | - Meningkatnya kesadaran pengusaha / pembudidaya untuk melengkapi usaha dengan ijin usaha perikanan | kecamatan | 3 | 3 | 100
|  |  |  | TINGKAT CAPAIAN |  |  |  | 67.7556
TOTAL | [5 empty] | 5512333000 | 1623087408 | 29.4447
RATA-RATA PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN | [7 empty] | 51.5986
0
Singaraja, 5 Agustus 2020
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Buleleng,
Gede Melandrat, SP
Pembina ( IV/a )
NIP. 19720712 199803 1 010

## JULI
REKAP KEGIATAN PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2020
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BULELENG
BULAN : JULI 2020
SUMBER DANA : APBD II
[5 empty] | Realisasi Keuangan |  | Realisasi Fisik | Realisasi Kinerja Kegiatan | SUMBER DANA | SISA
No | Program |  | Kegiatan | Dana (Rp) | (Rp) | % | Output / Keluaran (%)
01 | Pelayanan Administrasi | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 119290000 | 60646300 | 50.8394 | 58.3333 | 55.8353 | DBH PPH, SDA Perikanan, DAU, PAD | 0 | 100 | 0
| Perkantoran. | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 199400000 | 72913971 | 36.5667 | 58.3333 | 51.0778 | DBH PPH, SDA Perikanan, DAU, PAD | 24028585 | 93.4348 | 0
|  | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 263354500 | 104200250 | 39.5665 | 58.3333 | 52.0777 | DBH PPH, SDA Perikanan, DAU, PAD | 198400 | 99.9664 | 0
|  | 06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 70000000 | 27498200 | 39.2831 | 40.9639 | 40.4036 | DBH PPH, SDA Perikanan, DAU, PAD | 2373300 | 94.726 | 0
|  | 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 183095000 | 91716390 | 50.0922 | 55.0562 | 53.4015 | DBH PPH, SDA Perikanan, DAU, PAD | 1401600 | 99.8397 | 0
|  | 08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 143300000 | 70966850 | 49.5233 | 58.3333 | 55.3966 | DBH PPH, SDA Perikanan, DAU, PAD | 119000 | 99.9531 | 0
|  | 10 | Penyediaan Alat tulis Kantor | 26838600 | 21826685 | 81.3257 | 81.33 | 81.3286 | DBH PPH, DAU | 1751700 | 96.1073 | 0
|  | 11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 3010000 | 2257600 | 75.0033 | 75 | 75.0011 | DAU, PAD, | 2200 | 99.9927 | 1
|  | 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik, Penerangan Bangunan Kantor | 1500000 | 1500000 | 100 | 100 | 100 | DAU, | 141575 | 98.7734 | 0
|  | 13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBH PPH | 150000 | 98.9357 | 0
|  | 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 6200000 | 3276000 | 52.8387 | 58.3333 | 56.5018 | DAU, PAD, | 0 | 100 | 0
|  | 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 76418400 | 39636000 | 51.8671 | 58.3333 | 56.1779 | DBH PPH, DAU, PAD, | 3960000 | 98.0537 | 0
|  | 18 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar /dalam daerah | 207013100 | 70887100 | 34.2428 | 58.3333 | 50.3032 | DBH PPH, SDA Perikanan, DAU, PAD, | 818662 | 99.8622 | 0
|  | 22 | Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian | 198496000 | 99648000 | 50.2015 | 58.3333 | 55.6227 | DBH PPH, SDA Perikanan, DAU, PAD, | 3000 | 99.9993 | 0
SUB JUMLAH I |  |  |  | 1508415600 | 666973346 | 44.2168 | 58.5012 | 55.9377
0
02 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 12 | Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/ Prasarana Upacara | 108728000 | 35253000 | 32.4231 | 58.3333 | 49.6966 | DBH PPH, DAU, BKK PROVINSI, PAD, | 3038500 | 98.53 | 0
|  | 22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 327600000 | 0 | 0 | 58.3333 | 38.8889 | SDA Perikanan, BKK PROVINSI, | 8803782 |  | 0
|  | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 135800000 | 31004605 | 22.8311 | 58.3333 | 46.4992 | DBH PPH, SDA Perikanan, DAU, PAD, | 8803782 | 95.5536 | 0
|  | 26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 15000000 | 6754000 | 45.0267 | 58.3333 | 53.8978 | DBH PPH, DAU, PAD, | 2500 | 99.9722 | 0
|  | 28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 7000000 | 3500000 | 50 | 58.3333 | 55.5556 | SDA Perikanan, DAU, | 0 | 100 | 0
|  | 45 | Pendataan dan inventarisasi aset barang milik daerah | 105116800 | 52737600 | 50.1705 | 58.3333 | 55.6124 | DBH PPH, SDA Perikanan, DAU, PAD, | 716600 | 99.5675 | 0
|  | 54 | Partisipasi Dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah dan Pelaksanaan Event Nasional/Daerah | 17100000 | 0 | 0 | 33.3333 | 22.2222 | DBH PPH, SDA Perikanan, DAU, | 716600 |  | 0
SUB JUMLAH II |  |  |  | 716344800 | 129249205 | 18.0429 | 54.7619 | 46.0532
03 | Peningkatan Disiplin Aparatur | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 10000000 | 0 | 0 | 50 | 33.3333 | DBH PPH, PAD, | 716600 |  | 0
|  | 05 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu | 31800000 | 24085050 | 75.7392 | 78.4314 | 77.534 | DAU, PAD, SDA Perikanan, PAD, | 716600 |  | 0
SUB JUMLAH III |  |  |  | 41800000 | 24085050 | 57.6197 | 64.2157 | 55.4336
05 | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur | 01 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBH PPH, | 0 | 100 | 0
SUB JUMLAH IV |  |  |  | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
06 | Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 100305900 | 44968720 | 44.8316 | 72.7273 | 63.4287 | DBH PPH, SDA Perikanan, DAU, PAD, | 4703895 | 99.55 | 0
SUB JUMLAH V |  |  |  | 100305900 | 44968720 | 44.8316 | 72.7273 | 63.4287 |  | 0
07 | Perencanaan Anggaran SKPD | 01 | Penyusunan Anggaran SKPD | 63169400 | 28148000 | 44.5595 | 66.6667 | 59.2976 | DBH PPH, SDA Perikanan, DAU, PAD, | 825100 | 99.743 | 0
SUB JUMLAH VI |  |  |  | 63169400 | 28148000 | 44.5595 | 66.6667 | 59.2976
16 | Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan | 02 | Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok | 65694000 | 33226400 | 50.5775 | 56 | 49.8592 | DBH PPH, SDA Perikanan, DAU, PAD, | 825100 |  | 0
|  | 04 | Pengembangan lumbung pangan desa | 65319800 | 34109455 | 52.2192 | 76.4706 | 68.3868 | DBH PPH, SDA Perikanan, DAU, PAD, | 825100 |  | 0
|  | 05 | Pengembangan model distribusi pangan yang efisien | 82685000 | 41570750 | 50.276 | 59.188 | 57.9149 | DBH PPH, SDA Perikanan, DAU, PAD, | 825100 |  | 0
SUB JUMLAH VII |  |  |  | 213698800 | 108906605 | 50.9627 | 63.8862 | 58.7203
17 | Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan | 01 | Pemanfaatan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga | 90617000 | 67094977 | 74.0424 | 83.3333 | 68.1418 | DBH PPH, SDA Perikanan, DAU, PAD, | 825100 |  | 0
|  | 04 | Penyebaran Informasi dan Promosi Produk Pangan Lokal | 188661500 | 32238805 | 17.0882 | 33.3333 | 30.0843 | DBH PPH, SDA Perikanan, DAU, BKK PROVINSI, PAD, | 716600 |  | 0
|  | 07 | Pengembangan Pangan Pokok Lokal | 7284200 | 1268865 | 17.4194 | 60 | 45.8065 | DBH PPH, SDA Perikanan, DAU, PAD, | 716600 |  | 0
SUB JUMLAH VIII |  |  |  | 286562700 | 100602647 | 35.1067 | 58.8889 | 48.0109
18 | Pengembangan Keamanan Pangan | 01 | Peningkatan mutu dan keamanan pangan | 137355000 | 67943625 | 49.4657 | 51.25 | 48.6832 | DBH PPH, SDA Perikanan, DAU, BKK PROVINSI, PAD, | 825100 |  | 0
SUB JUMLAH IX |  |  |  | 137355000 | 67943625 | 49.4657 | 51.25 | 48.6832
19 | Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan | 01 | Pengembangan Desa Mandiri Pangan | 102998000 | 11586320 | 11.2491 | 80 | 57.083 | DBH PPH, SDA Perikanan, DAU, BKK PROVINSI, PAD, | 825100 |  | 0
|  | 02 | Penyusunan Neraca Bahan Makanan | 44686000 | 21849200 | 48.895 | 50 | 49.779 | DBH PPH, SDA Perikanan, DAU, PAD, | 825100 |  | 0
|  | 04 | Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan | 26058000 | 13257320 | 50.8762 | 55.5556 | 52.4373 | DBH PPH, SDA Perikanan, DAU, PAD, | 825100 |  | 0
|  | 06 | Penyusunan Data Kerawanan dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Giizi | 45842000 | 22859755 | 49.8664 | 66.6667 | 55.511 | DBH PPH, SDA Perikanan, DAU, PAD, | 825100 |  | 0
SUB JUMLAH X |  |  |  | 219584000 | 69552595 | 31.6747 | 63.0556 | 53.7026
0
20 | Pengembangan Budidaya Perikanan | 05 | Pembinaan dan pengembangan pembenihan ikan | 88190900 | 43738640 | 49.5954 | 66.6667 | 60.9762 | DBH PPH, SDA Perikanan, DAU, PAD, | 215100 | 99.8602 | 0
|  | 08 | Pengembangan sarana prasarana perikanan budidaya | 518539700 | 6924450 | 1.3354 | 20 | 28.7622 | SDA Perikanan, DAU DAK Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan | 762900 | 99.87 | 0
|  | 09 | Penanggulangan, pengendalian hama penyakit ikan dan lingkungan | 29176000 | 15194100 | 52.0774 | 72.7778 | 69.8206 | DBH PPH, SDA Perikanan, DAU, PAD, | 6415420 | 99.18 | 0
|  | 10 | Pengembangan bibit unggul ikan air tawar | 273705100 | 119019015 | 43.4844 | 54.1667 | 45.824 | DBH PPH, SDA Perikanan, DAU, PAD, | 204600 | 99.87 | 0
SUB JUMLAH XI |  |  |  | 909611700 | 184876205 | 20.3247 | 53.4028 | 51.3458 |  | 0
21 | Pengembangan Perikanan Tangkap | 03 | Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan | 20969000 | 10290000 | 49.0724 | 58.3333 | 55.2464 | DBH PPH, SDA Perikanan, DAU, PAD, | 228400 | 99.6934 | 0
|  | 06 | Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap | 829024900 | 29223170 | 3.525 | 50 | 50.8813 | DBH PPH, SDA Perikanan, DAU, DAK Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan, PAD, | 159519180 | 97.9 | 0
SUB JUMLAH XII |  |  |  | 849993900 | 39513170 | 4.6486 | 54.1667 | 53.0638 |  | 0
25 | Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan | 01 | Pengembangan dan penataan kawasan perikanan darat | 23755800 | 11524000 | 48.5103 | 60 | 57.7021 | DBH PPH, SDA Perikanan, DAU, BKK PROVINSI, PAD, | 310250 | 99.91 | 0
SUB JUMLAH XIII |  |  |  | 23755800 | 11524000 | 48.5103 | 60 | 57.7021
0
26 | Pemberdayaan Masyarakat Perikanan | 01 | Peningkatan sumberdaya masyarakat perikanan | 57305600 | 27265020 | 47.5783 | 58.33 | 54.7461 | SDBH PPH, SDA Perikanan, DAU, BKK PROVINSI, PAD | 987222 | 99.83 | 0
|  | 02 | Evaluasi dan supervisi sumberdaya masyarakat perikanan | 23873000 | 11651750 | 48.8072 | 50 | 49.7614 | DBH PPH, SDA Perikanan, DAU, PAD, | 1088900 | 99.79 | 0
|  | 04 | Pembinaan dan penumbuhan kelompok masyarakat perikanan | 27547000 | 13519360 | 49.0774 | 50 | 49.6925 | DBH PPH, SDA Perikanan, DAU, PAD, | 1088700 | 99.68 | 0
|  | 05 | Penyiapan informasi teknologi perikanan dan kemitraan | 215952000 | 45594170 | 21.1131 | 29.165 | 28.2703 | DBH PPH, SDA Perikanan, DAU, BKK PROVINSI, PAD, | 1361726 | 100 | 0
SUB JUMLAH XIV |  |  |  | 324677600 | 98030300 | 30.1931 | 46.8738 | 45.6176
0
27 | Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan | 01 | Kajian pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan | 48772000 | 21306000 | 43.6849 | 58.3333 | 53.4505 | DBH PPH, SDA Perikanan, DAU, BKK PROVINSI, PAD, | 350000 | 99.84 | 0
|  | 03 | Pemantapan dan pemasaran produksi perikanan | 16972000 | 3273290 | 19.2864 | 40 | 35.8573 | DBH PPH, SDA Perikanan, DAU, PAD, | 587812 | 99.92 | 0
|  | 04 | Pengembangan dan penatausahaan perikanan | 46313800 | 24134650 | 52.1111 | 58.3333 | 67.7556 | DBH PPH, SDA Perikanan, DAU, PAD, | 6504400 | 99.1 | 0
SUB JUMLAH XV |  |  |  | 112057800 | 48713940 | 43.4722 | 52.2222 | 52.3545 |  |  | 99.87
56.2368
| Total Pagu |  |  | 5512333000 | 1623087408 | 29.4447 | 56.2368 | 51.5986 |  | 252475691 | 99.1453
Singaraja, 5 Agustus 2020
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Buleleng,
Gede Melandrat, SP
Pembina ( IV/a )
NIP. 19720712 199803 1 010

## REKAP BIDANG
REKAP KEGIATAN PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PEMBANGUNAN
PER KEGIATAN BIDANG DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020
1.02.03.02 |  | : KETAHANAN PANGAN |  | PAGU | 5512333000 |  |  |  | % REALISASI KEU | % REALISASI FISIK
2.00.01.1.02 |  | : PERIKANAN |  | LAP PERIODE | : JULI 2020 |  |  |  | 29.4447 | 56.2368
BULAN |  | : JULI 2020 |  | REALISASI KEU | 1623087408
1. BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN |  |  | % REALISASI KEU | % REALISASI FISIK |  |  |  | Grafik Kegiatan Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan :
|  |  | 31.6747 | 63.0556
NO | KEGIATAN | Pagu | Realisasi Keuangan | Nama Kasi | KODE KEG | % Keu | % Fisik
01. | Pengembangan Desa Mandiri Pangan | 102998000 | 11586320 | NI MADE ATMADEWI, SP.,MAP | Keg 19.001 | 11.2491 | 80
02. | Penyusunan Neraca Bahan Makanan | 44686000 | 21849200 | NI MADE ATMADEWI, SP.,MAP | Keg 19.002 | 48.895 | 50
03. | Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan | 26058000 | 13257320 | Drs. IDA KADE YAMUNA | Keg 19.004 | 50.8762 | 55.5556
04. | Penyusunan Data Kerawanan dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi | 45842000 | 22859755 | I MADE PADMAYASA, S.P | Keg 19.006 | 49.8664 | 66.6667 |  |  |  | Drs. IDA KADE YAMUNA
JUMLAH TOTAL BIDANG |  | 219584000 | 69552595 |  |  | 31.6747 | 63.0556
2. BIDANG CADANGAN DAN DISTRIBUSI PANGAN |  |  | % REALISASI KEU | % REALISASI FISIK |  |  |  | Grafik Kegiatan Bidang Cadangan dan Distribusi Pangan :
|  |  | 50.9627 | 63.8862
NO | KEGIATAN | Pagu | Realisasi Keuangan | Nama Kasi | KODE KEG | % Keu | % Fisik
01. | Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok | 65694000 | 33226400 | MARIA CORNELIA LERO BHARA , S.Pi | Keg 16.002 | 50.5775 | 56
02. | Pengembangan lumbung pangan desa | 65319800 | 34109455 | NYOMAN SUKERNI , SH., M.Pd | Keg 16.004 | 52.2192 | 76.4706
03. | Pengembangan model distribusi pangan yang efisien | 82685000 | 41570750 | Ir. IDA BAGUS WIRAMA | Keg 16.005 | 50.276 | 59.188
JUMLAH TOTAL BIDANG |  | 213698800 | 108906605 |  |  | 50.9627 | 63.8862
3. BIDANG PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN |  |  | % REALISASI KEU | % REALISASI FISIK |  |  |  | Grafik Kegiatan Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan :
|  |  | 39.7592 | 56.9792
NO | KEGIATAN | Pagu | Realisasi Keuangan | Nama Kasi | KODE KEG | % Keu | % Fisik
01. | Pemanfaatan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga | 90617000 | 67094977 | KETUT SURENA, SP | Keg 17.001 | 74.0424 | 83.3333
02, | Penyebaran Informasi dan Promosi Produk Pangan Lokal | 188661500 | 32238805 | LUH PASTINIASIH, S.TP | Keg 17.004 | 17.0882 | 33.3333
03. | Pengembangan Pangan Pokok Lokal | 7284200 | 1268865 | LUH PASTINIASIH, S.TP | Keg 17.007 | 17.4194 | 60
04. | Peningkatan mutu dan keamanan pangan | 137355000 | 67943625 | I GUSTI BAGUS NGURAH AGUNG SURYA WIBAWA, S.PT | Keg 18.001 | 49.4657 | 51.25
JUMLAH TOTAL BIDANG |  | 423917700 | 168546272 |  |  | 39.7592 | 56.9792
4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERIKANAN |  |  | % REALISASI KEU | % REALISASI FISIK |  |  |  | Grafik Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perikanan :
|  |  | 33.6003 | 49.166
NO | KEGIATAN | Pagu | Realisasi Keuangan | Nama Kasi | KODE KEG | % Keu | % Fisik
01. | Peningkatan sumberdaya masyarakat perikanan | 57305600 | 27265020 | YUNIA LARASATI, S.Pi | Keg 26.001 | 47.5783 | 58.33
02, | Penyiapan Informasi Teknologi Perikanan dan Kemitraan | 215952000 | 45594170 | YUNIA LARASATI, S.Pi | Keg 26.005 | 21.1131 | 29.165
03. | Evaluasi dan supervisi sumberdaya masyarakat perikanan | 23873000 | 11651750 | Ir. Putu Sutama | Keg 26.002 | 48.8072 | 50
04. | Pembinaan dan penumbuhan kelompok masyarakat perikanan | 27547000 | 13519360 | Ir. Putu Sutama | Keg 26.004 | 49.0774 | 50
05. | Kajian Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan | 48772000 | 21306000 | I Wayan Dharmayasa, A.md | Keg 27.001 | 43.6849 | 58.3333
06. | Pemantapan Pemasaran Produksi Perikanan | 16972000 | 3273290 | Dra. DEWA AYU PUTRIASIH | Keg 27.003 | 19.2864 | 40
07. | Pengembangan dan penatausahaan Perikanan | 46313800 | 24134650 | Dra. DEWA AYU PUTRIASIH | Keg 27.004 | 52.1111 | 58.3333
JUMLAH TOTAL BIDANG |  | 436735400 | 146744240 |  |  | 33.6003 | 49.166
5. BIDANG PRODUKSI PERIKANAN |  |  |  | % REALISASI KEU | % REALISASI FISIK |  |  | Grafik Kegiatan Bidang Produksi Perikanan :
|  |  |  | 13.2286 | 54.5635
NO | KEGIATAN | Pagu | Realisasi Keuangan | Nama Kasi | KODE KEG | % Keu | % Fisik
01. | Pembinaan dan pengembangan pembenihan ikan | 88190900 | 43738640 | I Ketut Widiada , SP | Keg 20.005 | 49.5954 | 66.6667
02. | Pengembangan sarana prasarana perikanan budidaya | 518539700 | 6924450 | I Ketut Widiada , SP | Keg 20.008 | 1.3354 | 20
03. | Penanggulangan, pengendalian hama penyakit ikan dan lingkungan | 29176000 | 15194100 | Sutini | Keg 20.009 | 52.0774 | 72.7778
04. | Pengembangan dan penataan kawasan perikanan darat | 23755800 | 11524000 | Sutini | Keg 25.001 | 48.5103 | 60
05. | Pengembangan bibit unggul ikan air tawar | 273705100 | 119019015 | I Wayan Dharmayasa, A.md | Keg 20.010 | 43.4844 | 54.1667
06. | Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan | 20969000 | 10290000 | Ir. Nyoman Wirta | Keg 21.003 | 49.0724 | 58.3333
07. | Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap | 829024900 | 29223170 | Ir. Nyoman Wirta | Keg 21.006 | 3.525 | 50
JUMLAH TOTAL BIDANG |  | 1783361400 | 235913375 |  |  | 13.2286 | 54.5635
6. SEKRETARIAT |  |  | % REALISASI KEU | % REALISASI FISIK |  |  |  | Grafik Program Sekretariat :
|  |  | 36.6904 | 52.8121
NO | PROGRAM | Pagu | Realisasi Keuangan | Nama Kasi | KODE PRG | % Keu | % Fisik
01. | Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1508415600 | 666973346 | drh. LUH GEDE IRA YUNIARIANI | Prg 01 | 44.2168 | 58.5012
02, | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 716344800 | 129249205 | drh. LUH GEDE IRA YUNIARIANI | Prg 02 | 18.0429 | 54.7619
03. | Peningkatan Disiplin Aparatur | 41800000 | 24085050 | drh. LUH GEDE IRA YUNIARIANI | Prg 03 | 57.6197 | 64.2157
04. | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur | 5000000 | 0 | drh. LUH GEDE IRA YUNIARIANI | Prg 04 | 0 | 0
05. | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 100305900 | 44968720 | DEWA GEDE RAHJANA SUTHAMA, S.Pi | Prg 05 | 44.8316 | 72.7273
06. | Perencanaan Anggaran SKPD | 63169400 | 28148000 | DEWA GEDE RAHJANA SUTHAMA, S.Pi | Prg 06 | 44.5595 | 66.6667
JUMLAH TOTAL BIDANG |  | 2435035700 | 893424321 |  |  | 36.6904 | 52.8121
REALISASI FISIK KEU DKPP